| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  | 29. ………………………… sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/28489/2025. A 2025. október hó 15-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | Döntés jellege: |  | minősített többség (Mötv. 42.§ 1.pont) |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a térinformatikai rendszer kiépítéséhez szükséges többletforrás igényről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosító számú, Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat keretén belül az okos megoldások projektelem részeként fog megvalósulni a térinformatikai rendszer kiépítése. A Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezet bruttó 57 015 888  Ft.

A térinformatikai rendszer kiépítésére és üzemeltetésére feltételes közbeszerzési eljárást folyatott le az Önkormányzat. A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: az Envirosense Hungary Kft és a Topolynx Kft. Az ajánlatok bírálatát megelőző értékelés során hiánypótlási felhívás alkalmazása vált szükségessé az egyik cég részére, mivel ajánlatához nem csatolta  a biztosíték rendelkezésre bocsátásának  igazolását. Tekintettel arra, hogy a Topolynx Kft. a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, ezért ajánlata érvénytelen lett.

Az Envirosense Hungary Kft. érvényes ajánlatot nyújtott be az alábbiak szerint:

- Térinformatikai rendszer kialakítására nettó 66 398 653,- Ft + Áfa, bruttó 84 326 289,- Ft

- Térinformatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, adatok frissítése tekintetében nettó 650 000,- Ft/hó + Áfa, bruttó 825 500,-Ft/hó.

A Közbeszerzési Munkacsoport 2025. 02.17. napján tartott bírálóbizottsági ülésén hozott döntési javaslaton alapuló 45/2025. (V.07.) számú polgármesteri határozat alapján az eljárás eredményesen zárult, az Envirosense Hungary Kft. ajánlata érvényes és az eljárás nyertese.

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: KFF) 2024.04.14. napján kiadta a támogató tartalmú tanúsítványt az eljárás eredményéről. A közbeszerzési tanácsadó megküldte az összegzést az ajánlattevőknek, mellyel lezárta az eljárást. Az összegezés megküldésétől számítva 10 nap a szerződéskötési moratórium, annak letelte után írható alá a szerződés. A szolgáltatási szerződés 2025. május 26. napján került aláírásra a nyertes ajánlattevővel.

Az Envirosense Hungary Kft-vel kötött szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet Megrendelő rendelkezésére álljon. Ennek érdekében Megrendelő a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi vagy dönt a fedezet saját költségvetésből való biztosításáról. A fedezet rendelkezésre állásáról és a szerződés hatályba lépéséről Megrendelő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja Vállalkozót. Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Képviselő-testület támogatja ezen projektelem megvalósítását, úgy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez a pályázati támogatáson felül további bruttó 27 310 401,- Ft költségvetési forrás biztosítása szükséges a Szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül, azaz 2025. november 25. napjáig. Ez a szerződés hatályba lépésének feltétele. A rendszer kiépítésére a szerződés hatályba lépését követő 9 hónap áll rendelkezésre. A kiépített térinformatikai rendszert a teljesítéstől számított 36 hónap időtartamban szükséges folyamatosan üzemeltetni, az üzemeltetési díjat megfizetni. A szükséges forrás a költségvetésben e projektre elkülönített költségvet6ési soron rendelkezésre áll, a tervezett önerő fedezetet nyújt. Jelenleg a Hóvirág utca fejlesztési projekt közbeszerzési eljárása folyamatban van, beérkeztek az ajánlatok, azok értékelése zajlik. Az ajánlatok biztatók, hiszen legfeljebb 3 ajánlat a rendelkezésre álló támogatási összeg alatti.

Az üzemeltetési költség azonban a pályázati támogatásból nem elszámolható, ezért azt önkormányzati saját forrásból szükséges megfinanszírozni, melynek költsége bruttó 825 500,- Ft/hó x 36 hónap = 29 718 000 Ft. Fentiek alapján 2026-2028. években 9 906 000 Ft összegű üzemeltetési költséggel kell az önkormányzatnak számolni a város költségvetésében. Az üzemeltetési költség első havi díjfizetésének kezdete változhat, mivel az első havi díj (bruttó 825 500,- Ft) a térinformatikai rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok szerződésszerű teljesítésének napját követően fog első alkalommal felmerülni. Fontos, hogy a vállalkozó előteljesítésre jogosult, ennek következtében az első és utolsó havi díjfizetés esedékessége is változhat. Az alábbi táblázatban a legtágabb teljesítési határidővel jelentkező költségek és felmerülésük időszaka látható.

A térinformatikai rendszer kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges saját forrás biztosításának tervezett ütemezése 36 hónapra

|  | költség tervezése | Nettó költség szerződés szerint | Bruttó költség szerződés szerint | Pályázati támogatás Bruttó | Saját forrás kiegészítés Bruttó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Térinformatikai rendszer kialakítása | 2025-2026 évben | 66 398 653 Ft | 84 326 289 Ft | 57 015 888 Ft | 27 310 401 Ft |
| Térinformatika üzemeltetése 2026. július 15-től decemberig | 2026. évben 5,5 hónapra | 3 575 000 Ft | 4 540 250 Ft | - | 4 540 250 Ft |
| Térinformatika üzemeltetése 2027. januártól decemberig | 2027. évben | 7 800 000 Ft | 9 906 000 Ft | - | 9 906 000 Ft |
| Térinformatika üzemeltetése 2028. januártól decemberig | 2028. évben | 7 800 000 Ft | 9 906 000 Ft | - | 9 906 000 Ft |
| Térinformatika üzemeltetése 2029. januártól július 15-ig | 2029. évben 6,5 hónapra | 4 225 000 Ft | 5 365 750 Ft | - | 5 365 750 Ft |
| Térinformatika üzemeltetése 36 hónapra |  | 23 400 000 Ft | 29 718 000 Ft | - | 29 718 000 Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (X.15.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosító számú, Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázatból megvalósuló térinformatikai rendszer kialakítása és térinformatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása, adatok frissítése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbiakat határozza el:

az Envirosense Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata alapján a Képviselő-testület az alábbi saját forrást biztosítja a projekt megvalósítása és fenntartása érdekében:

- a térinformatikai rendszer kialakításához szükséges bruttó 27 310 401 Ft többletforrás kiegészítést, melynej forrása a 2025. évi költségvetés 13.sz. melléklet, 5/ÖK sora terhére, valamint

- a térinformatikai rendszer üzemeltetésére, karbantartására és az adatok frissítésére a teljesítéstől számított 36 hónap időtartamra, bruttó 29 718 000 Ft összegben, az alábbi tervezett ütemezésben:

- a 2026. évi költségvetés terhére 4 540 250 Ft;

- a 2027. évi költségvetés terhére 9 906 000 Ft;

- a 2028. évi költségvetés terhére 9 906 000 Ft;

- a 2029. évi költségvetés terhére 5 365 750 Ft összeget.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. október 01.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető