| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  | 19. …………….…………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/32365/2025. A 2025. december 12-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete |  | ügyintéző: |  | aláíró |  |
|  |  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  |  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság |  |
|  |  | Döntés jellege: |  | egyszerű többség |  |
|  |  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

B E S Z Á M O L Ó

a 2025. évben elvégzett beruházási, felújítási munkákról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

2025. év elsősorban a jelenlegi uniós tervezési időszak nyertes pályázatai (TOP PLUSZ) előkészítéséről illetve megvalósításáról szól a saját forrásból megvalósuló felújítások mellett. Fentiek teljesüléséről illetve a folyamatban lévő fejlesztések előrehaladásáról jelen beszámoló keretében adok tájékoztatást. Ezen fejlesztések az Önkormányzat költségvetésének 13. sz. és 14. sz. mellékleteiben találhatók.

TOP_PLUSZ  PÁLYÁZATOK

1/ TOP_PLUSZ-3.3.1-21 azonosító számú, „A hajdúszoboszlói Lurkó óvoda korszerűsítése” című pályázat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2022-ben 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „A hajdúszoboszlói Lurkó óvoda korszerűsítése” című pályázat megvalósítására. A feltételhez kötött vállalkozási szerződés 2023. november 8-án került aláírásra. A képviselő-testület 2024. március 21-én tartott ülésén döntött a megvalósításhoz szükséges további forrás biztosításáról, így a kivitelezésre vonatkozó szerződés hatályba lépett, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatására 2025. április 05-én, a kivitelezési munkálatok tényleges megkezdésére csak 2024.06.25.-én került sor.

A szerződés szerinti teljesítési határidő 2025. augusztus 31-e volt, míg a műszaki átadás átvételi eljárás lezárására szeptember végén került sor.

A létesítmény ünnepélyes átadására 2025. november 6-án került sor, az intézmény kapuit hivatalosan

a használatbavételi engedélyezési eljárást követően nyithatja meg a gyermekek előtt, mely eljárás a beszámoló készítésének időpontjában még folyamatban van. Bízom benne legkésőbb téli szünetet követően már birtokba vehetik a gyermekek.

2/ TOP_PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-00048 azonosító számú, „Gázláng pályázat infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat

2022. évben TOP_PLUSZ pályázati forrás keretein belül 500 millió forint támogatást nyert a város a projekt megvalósítására. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2024. július 04-én döntött a Képviselő-testület a hiányzó forrás biztosításáról, így a kivitelezési munkákra vonatkozóan a vállalkozási szerződés aláírására 2024. július 22.-én sor került, a munkaterület átadás-átvétele pedig 2024. augusztus 02-án megtörtént. A kivitelezési munkálatok elkészítésére a vállalkozónak 12 hónap állt rendelkezésére, így a műszaki átadás átvételi eljárás augusztus 15-én megkezdésre,  augusztus végén pedig sikeresen lezárásra került. A projekt a nagyközönség számára szeptember végén nyílt meg, míg az ünnepélyes átadására 2025. október 7-én került sor.

3/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00046 azonosító számú, „Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón” című pályázat

Elmúlt év végén a közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a Vállalkozási szerződés 2024. december 9. napján került aláírásra, a munkaterület átadása 2024. december 23-án volt. A konkrét beavatkozással érintett helyszín a város központjától északra található közterület, mely a Szilfákalja és a Bányász utca között található. A terület lakótelepi zöldfelület, melynek arculatát alapvetően a meglévő belső feltáró út és parkolók rendszere, illetve ezen közlekedési felületek által meghagyott idős faállomány határozza meg. A területen a zöldfelület meglevő sport- és rekreációs funkcióval gazdagított, hiszen sportpálya, játszótér is található itt. A projekt során megújult zöldterület nagysága mindösszesen 2283 m2, mely tartalmazott füvesítést, évelő növények, talajtakaró cserjék, örökzöldek  és lombhullató fák telepítését. 23 db új kandeláber került telepítésre a régiek helyett, illetve 2 db napelemes kandeláber is beépítésre került. Utcabútorok, ivókút és fittnesz eszközök gazdagítják a terület funkcióit. A műszaki átadás-átvétel sikeres lezárására 2025. szeptember 12-én került sor.

4/ TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006 azonosító számú, „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” című pályázat

A projekt 3 részből áll: Nyugati sor útfelújítása, Kígyón utca fejlesztése, Szilfákalja 19-31. és 31-43. sz. szervízutak útfelújítása, parkolók felújítása és építése.

4.1. A Nyugati sor útburkolat felújítása még 2024. évben sikeresen megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására október 10-én került sor.

4.2. Kígyó utca útburkolat felújítása során a csapadékvíz elvezetés és ivóvíz vezeték rekonstrukció is megvalósult. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2024.07.31-én került aláírásra, a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételének lezárására 2025.06.26. –án került sor. A projekt részeként új, térkőburkolattal ellátott gyalogos járda létesült, illetve a sebesség csökkentésére 4 db forgalomlassító borda.

4.3. A Szilfákalja 19-43. sz. előtti lakótelepi út és parkoló felújítás projekt része az közműszolgáltató által előírt elektromos közműkiváltások és védelembe helyezések megvalósítása is. A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a Vállalkozási szerződés megkötésére 2024. december 9.-én került sor. A projekt elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres zárása 2025.09.12-én volt.

A pályázat keretében korszerűsített utak hossza a Szilfákalja 19-31.számú társasházak előtti szakaszon 348 m, a Szilfákalja 31-43. számú társasházak előttiszakaszon 274 m.  A Szilfákalja 19-31. számú társasházak előtti szakaszon 63 új parkoló került kialakításra, míg a Szilfákalja 31-43. számú társasházak előtti szakaszon 61 db parkoló felújítására került sor és 38 db új parkoló létesült.

5/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosító számú, Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat

5.1. Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése. A képviselő-testület 2023. év szeptemberi ülésén döntött a Hóvirág utca jelenlegi burkolatszélességgel történő felújításáról - a tervezett 6,50 m helyett 5,00 m szélességű útburkolattal -, mely új engedélyes és kiviteli terv elkészítését tette szükségessé. A tervezésre vonatkozó szerződés megkötésre került, a kiviteli tervek elkészítésének időpontja 2024.02.28.-a volt. Az elkészült módosított tervek alapján a Projekt-előkészítő tanulmány (PET) átdolgozásra került. A Képviselő-testület 2024. március 21-én tartott ülésén döntött a műszaki tartalomváltozásról, a szükséges önerő mértékéről, illetve elfogadta az ehhez kapcsolódó, Hajdúszoboszló Város Települési Vízgazdálkodási Tervét. Az Önkormányzat a projekt műszaki tartalom változására irányuló kérelmét 2024. április közepén nyújtotta be a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) részére jóváhagyásra.

Több levélváltás és 2024. augusztus elején a Magyar Államkincstárral személyesen lefolytatott egyeztetést követően Támogató a változásbejelentés ismételt benyújtását kérte az önkormányzattól, mely augusztus közepén meg is történt. Többszöri érdeklődést követően 2024. november elején a MÁK hiánypótlási felhívást küldött ki a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan. A Képviselő-testület ezen hiánypótlás alapján a novemberi ülésén hozott döntést a projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéről, mely határozat az egyéb szükséges dokumentumokkal együtt november 25-én került megküldésre Támogató részére. Ezt követően nyílt meg a lehetőség a Támogatási Szerződés módosítására, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési felhívás előkészítésére, melynek előzetes jóváhagyása szükséges egyrészt műszaki-szakmai ellenőrzés keretében a MÁK, míg közbeszerzés-jogilag a Miniszterelnökség Közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkárságán belül működő Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: KFF) által. A MÁK és a KFF jóváhagyó tanúsítványa birtokában indítható el a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A jóváhagyásokat 2025. augusztus elején kapta meg az Önkormányzat, így ezt követően nyílt lehetőség a közbeszerzési eljárás megindítására. A beérkezett ajánlatok bontására 2025. szeptember 18-án került sor, a beszámoló készítése időszakában azok hiánypótoltatása zajlik. Az eljárás eredményes lefolytatása esetén a kivitelezési munkálatok megkezdése megítélésem szerint a következő év első negyedévében várható.

5.2.Okos megoldások. 2025.05.26. napján aláírásra került a Szolgáltatási szerződés a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevővel, az Envirosense Kft-vel a térinformatikai rendszer kiépítésére vonatkozóan.  A szerződés azonban a 2025. októberi képviselő-testületi ülésen meghozott 358/2025. (X.15.) számú határozattal lépett hatályba. A térinformatikai rendszerrel kapcsolatos munkálatok elkezdődtek, a szolgáltatónak 11 hónap alatt kell megvalósítania a szerződésben rögzített feladatokat, azonban a vállalkozó előteljesítésre jogosult. A Kft. előzetesen jelezte, hogy várhatóan 2026. év márciusában végeznek a munkálatokkal.

A pályázatból 5 helyszínre 10 db rendszámfelismerő kamera kihelyezése tervezett. A kamerák telepítéséhez gyenge- és erősáramú tervdokumentáció elkészítése szükséges. Az erősáramú tervek elkészültek, jelenleg a gyengeáramú tervdokumentáció engedélyeztetési eljárása van folyamatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél. Az elkészült tervdokumentációk alapján indulhat a beszerzési eljárás a kamerák kivitelezőjének kiválasztására vonatkozóan. Várhatóan erre még ebben az évben sor kerül. Az erős –és gyengeáram kiépítése, valamint a kamerák telepítése az eredményesen lefolytatott eljárást, szerződéskötést követően tervezetten 6 hónap alatt valósulhat meg.

A fürdő környezetében lévő utcák (Fürdő utca, Gábor Áron utca és József Attila utca) parkolóiban több, mint 600 db okosparkolóhely létesítése tervezett, a beszámoló készítése időszakában a közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése, az ajánlattételi dokumentáció összeállítása van folyamatban. Terveink szerint 2025. december elején elindulhat a becsült költség ellenőrzési, illetve a közbeszerzési felhívás előzetes közbeszerzésjogi ellenőrzési eljárása, majd pozitív tanúsítvány birtokában a közbeszerzési eljárás lefolytatható. A nyertes ajánlattevőnek tervezetten 5-6 hónap áll rendelkezésére az okosparkolók kialakításához szükséges eszközöket beszerezni (szenzorok, kijelzők, applikáció) és a működőképes rendszert kiépíteni. Az éves üzemeltetési, adatfrissítési költségek cca. 20 millió Ft összegre tehetők az előzetes ajánlat alapján.

6. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” című pályázat

A Bambínó Óvoda (Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 84.) és a Manókert Óvoda (Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 54.) épületeinek energetikai felújítása

A Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a pályázatban eredetileg nevesített intézmények felújítását kívánja a nehézségek ellenére is megvalósítani, így megtörtént a Manókert Óvoda kiviteli tervének átdolgozása az OPUSZ Titász Zrt. által biztosított 3*40 A teljesítmény figyelembe vételével és a pályázathoz benyújtott energetikai számítások felülvizsgálata alapján a CO2 kibocsájtás pontos meghatározása mindkét Óvoda tekintetében. Ennek következtében 19 t/év mennyiséggel csökkent a CO2 kibocsátás megtakarítás a pályázathoz benyújtott számításokhoz képest.

A kész tervek birtokában kezdeményeznie kellett az Önkormányzatnak a Támogató jóváhagyását a műszaki tartalom, így a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozóan, mely dokumentum 2024.02.12-én megküldésre került Támogató felé. A kérelmünket ez esetben nem bírálta el az Iránytó Hatóság (Támogató), kérték, hogy egy általuk meghatározott iránymutatás, számítási módszer szerint készítse el az Önkormányzat, majd nyújtsa be a műszaki tartalommódosítási kérelmét ismét és ezzel egyidejűleg a korábban benyújtott 1. számú kérelmet vonja vissza.

2025. április 17-én újra benyújtotta az Önkormányzat a műszaki tartalom módosítási kérelmet a Közreműködő Szervezethez, melyet – egykörös hiánypótlást követően – jóváhagyásra tovább küldött az Irányító Hatóság részére. A módosítási kérelmet csökkentett támogatással hagyta jóvá az Irányító Hatóság 2025. szeptember 19-én. Döntése értelmében a kivitelezésre eredetileg megítélt támogatást 13 121 926 Ft-tal, azaz 245 530 238 Ft-ra csökkentette a Manókert Óvoda tavalyi jégkár okozta tetőrész saját forrásból történő felújítása, valamint a korábbi években már megvalósult klímák telepítése miatt.

Ennek arányában csökkent az átalányköltségek támogatási összege 918 536 Ft-tal, azaz 17 333 801 Ft-ra. A támogatás összege 279 000 000 Ft-ról 264 959 539 Ft-ra módosult. Ez alapján elkészült a Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása, mely 2025.10.07. napján lépett hatályba. Jelenleg folyamatban van a kivitelező kiválasztására elkészített közbeszerzési dokumentáció ex-ante ellenőrzése a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: KFF) és a Közreműködő Szervezet által. Az ellenőrzés során eddig 2 hiánypótlási felhívás érkezett, melyeket teljesített az Önkormányzat. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően, 2026. évben a Manókert Óvoda felújítása fog megtörténni, a visszaköltözésüket követően pedig a Bambínó Óvoda felújítása kezdődhet, melynek befejezése várhatóan 2027. első félév végén megtörténik.

7/ DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00013 azonosítószámú „Energia menedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló önkormányzatok számára Hajdúszoboszló város intézményeiben és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein” című pályázat

Energiaügyi Minisztérium által nyújtott támogatás, melynek összege 224.066.325,- Ft.

A pályázatot 2025. május 19. napján nyújtotta be az Önkormányzat és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, mint konzorciumi partner. Az Önkormányzat a Támogató 2025. szeptember 19. napján megküldött leveléből értesült a projekt támogatásáról.

A projekt célja, egy integrált energiamenedzsment rendszer kiépítése Hajdúszoboszló Város önkormányzati intézményeiben, illetve a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein az energiafelhasználás optimalizálása, a költségek csökkentése és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében.

Az Önkormányzat a projekt keretében 31 db, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 34 db saját tulajdonú, összesen 65 db telephelyet kíván bevonni az energiamenedzsment szoftver által kezelt adatkörbe. Az igényfelmérések alapján összesen 129 db mérésivégpont, illetve 28 db beavatkozó, vezérlési eszköz kerül kialakításra, telepítésre tervezetten. A Támogató 2025. november 24. napján küldte meg a Támogatási Szerződést az Önkormányzat részére. Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírása van folyamatban, ezt követően indulhat meg a projekt megvalósítása. A projekt befejezésének tervezett határideje 2027. február 28.

8/ Versenyképes Járások Program

8.1. I. ütem

Hazai forrásból megvalósuló projekt.  2025. május 15-ei képviselő-testületi ülésen döntött arról a Képviselő-testület, hogy támogatja és jóváhagyja a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Támogató) által közzétett, Versenyképes Járások Programkeretre a fejlesztési igények benyújtását.

A Program keretében a Hajdúszoboszló Járáshoz tartozó települési önkormányzatok konzorciumi együttműködésükre alapozva 1. és 2. ütem keretében nyújthattak be fejlesztési igényeket, ezért a Járáshoz tartozó települések képviselői egybehangzó konzorciumi szándéknyilatkozatot írtak alá, mellyel kifejezték a Programban való együttműködésüket. Az I. ütemben benyújtott 5 db fejlesztés megvalósítására a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által megítélt támogatás összesen bruttó 250 M Ft.

A megítélt támogatásokra a Támogatói Okiratokat mind az 5 település megkapta ütemezetten a Minisztériumtól: 3 település (Hajdúszoboszló, Nádudvar és Ebes) 2025. szeptemberben és 2 Támogatói Okiratot októberben kaptak meg az önkormányzatok.

Benyújtott támogatási igények:

- Hajdúszoboszló JEC Fejlesztése korszerű eszközök beszerzésével 90 000 000 Ft

- Nádudvar Város Önkormányzata részére Mentőautó beszerzése 60 000 000 Ft

- Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona fejlesztése 50 000 000 Ft

- Közszolgáltatás fejlesztés - Gyermekház tetőfelújítása - Hajdúszováton 50 000 000 Ft

- Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, bővítése – Nagyhegyes 18 000 000 Ft, Hajdúszovát 15 000 000 Ft és Nádudvar 2 000 000 Ft.

A támogatást minden önkormányzat megkapta. A fejlesztések megvalósítása megkezdődhet minden településen.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elkezdte a pályázat megvalósítását a közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásával. A nyertes ajánlattevő kiválasztása után megkezdődik az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása, melyre várhatóan 2025. december és 2026. január hónapban kerül sor. Ezt követően történik az eszközök megrendelése, beszerzése és telepítése a Járóbeteg Ellátó Centrumba.

8.2. II. ütem

2025. október 15-én Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy megjelent a Versenyképes Járások Program II. ütemére vonatkozó Felhívás, mely 2026. évben fog megvalósulni. A Felhívás alapján Hajdúszoboszló Járásra vonatkozóan rendelkezésre álló keretösszeg 250 000 000 Ft.

2025. decemberben a Kincstár részére benyújtandó támogatási igények:

- Hajdúszoboszló Járóbeteg Ellátó Centrum Fejlesztése korszerű eszközök beszerzésével (II. ütem) bruttó 100 000 000 Ft

- Közbiztonság fejlesztése a járási rendőrkapitányság gépjárműparkja bővítésével Nagyhegyesen (II. ütem) bruttó 15 000 000 Ft

- Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, bővítése Hajdúszoboszlón (II. ütem) 30 000 000 Ft

- Közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése Hajdúszoboszlón, Ebesen, Nagyhegyesen és Nádudvaron (II. ütem) 105 000 000 Ft.

9. KAP-RD43-1-24 azonosító számú, "Külterületi utak fejlesztése" című pályázatra „Külterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón (hrsz 02, hrsz 10473, hrsz 10448/1)” címen benyújtott támogatási kérelem

2025.03.08-án pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Debreceni út külterületi szakasza egy részére, valamint az Alma dűlő felújítására vonatkozóan.

A projekt keretében a Debreceni út külterületi szakasza egy részének felújítása tervezett (becsült tervezői költsége bruttó 209,5 millió Ft ), valamint az Alma-dőlő stabilizálására kerülne sor (becsült tervezői költsége bruttó 5,7 millió Ft) a Képviselő-testület 2024. novemberi ülésén hozott döntése alapján. A támogatási igény elbírálásához a Magyar Államkincstár, mint a KAP Stratégiai Terv Nemzeti Irányító Hatóság mint Támogató nevében közreműködő szervezet hiánypótlási felhívást küldött az Önkormányzat részére 2025. október hónap végén, melynek benyújtási határideje 2025. november vége. A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok birtokában várhatóan megtörténik a támogatási igény elbírálása.

10/ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00020 azonosító számú, „Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása” című pályázat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetésében saját forrást különített – korábbi nem nyertes pályázatot követően - el a Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 7. sz. alatti ingatlan átalakítására vonatkozóan, mellyel a szociális területen évek óta meglévő hiány - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása - pótlása érdekében. A képviselő-testület forrás biztosítását történő döntését követően a megvalósítás előkészítéseként megkezdődtek a tervezési munkálatok, a kiviteli tervek elkészítése.

A nyár közepén kapott előzetes információ alapján arról értesültünk, hogy várhatóan novemberben újra megnyitásra kerül a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírás, így ennek szellemében folytatódott tovább a tervezési munka. Időközben, szeptember közepén értesült az Önkormányzat arról, hogy szeptember 18-ig lesz lehetőség a támogatási igény benyújtására, így fenti előzmények ismeretében 2025. szeptember 18-án pályázat benyújtására került sor a „Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása” címmel a TOP_Plusz-3.3.2-21 konstrukciószámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra.

Az épületben a fejlesztést követően 24 fő hajléktalan és 50 fő szenvedélybeteg részére nyújtható ellátás.

A benyújtott pályázat hiánypótlása és tisztázó kérdésre adott válaszok benyújtásra kerültek, a beszámoló készítése időszakában a pályázat értékeléséről nincs további információnk.

11/ KEHOP_Plusz‑2.2.1‑25 azonosító számú, a zöld‑kék infrastruktúra fejlesztés tárgykörben pályázat előkészítése

A képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalta e tárgykörben pályázat benyújtásának a lehetőségét. A pályázat műszaki tartalmának meghatározását egy települési szintű stratégiai dokumentum alapozza meg, melynek elkészítése jelenleg folyamatban van. A pályázatok benyújtása több ütemben lehetséges, az alábbiak szerint:

2026.01.12-2026.02.12. között,

2026.03.12-2026.04.12 között,

2026.05.12-2026.06.12. között,

2026.07.12-2026.08.12. között.

A képviselő-testület műszaki tartalomra vonatkozó döntését követően kidolgozott műszaki dokumentációk birtokában a lehető legkorábbi időpontban tervezzük a pályázat benyújtását.

- Vis maior pályázat

2025.07.07-én be4következett rendkívüli időjárási körülmények miatt vis maior vissza nem térítendő támogatási igény benyújtására került sor az Önkormányzat részéről a 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel - ebbe a kategóriába tartozik a közterületek megtisztítása - összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése a helyi önkormányzat tulajdonában lévő épületben, építményben, partfalban vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása.

A pályázat elbírálása a beszámoló készítésének időpontjáig nem történt meg. Legfontosabb intézmény helyreállítási munkák, melyet a pályázatba bekerültek:

- Víztorony vízszigetelés helyreállítása

- Szennyvíztisztító telep tető fedésének helyreállítása

- Járóbeteg Ellátó Centrum – Tüdőgondozó tetőfedésének helyreállítása

- Bocskai Múzeum kerítés és labdafogó háló helyreállítása

- Szabadidőpark elektromos munkák helyreállítása

A pályázathoz szükséges egyéb munkák:

- Műszaki szakértők megbízása

- Elektromos műszaki ellenőr megbízása

- Magasépítéshez műszaki ellenőr megbízása.

Úgy ítéljük meg, hogy a benyújtott támogatási igény bírálatának hiányában tovább nem lehet várni a helyreállítási munkálatok megkezdésével, erre vonatkozóan külön előterjesztés keretében javaslattal élünk a Képviselő-testület felé a munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében.

FEJLESZTÉSEK  ÖNKORMÁNYZATI  SAJÁT  FORRÁSBÓL

- Ivóvíz közműberuházás, felújítás

Az ivóvíz közmű ágazaton a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal által megállapított vagyonhasználati díj - 38 735 000 forint - mértékéig tervezett a beavatkozásokra került sor, ennek keretében az alábbi felújítások kerültek megrendelésre és elvégzésre:

- Hajdúszoboszló 12-es termelőkutak felújítása bruttó 2.222.500,- Ft értékben.

- Hajdúszoboszló vízműtelepen Atlas Copco GA 15 VSD kompresszor felújítása bruttó 3.515.967,- Ft értékben.

2. Szennyvíz közműberuházás, felújítás

A szennyvíz közmű ágazaton a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal által megállapított vagyonhasználati díj - 36 350 004 forint - mértékéig tervezett a beavatkozásokra került sor, ennek keretében az alábbi felújítások kerültek megrendelésre és elvégzésre:

- Hajdúszoboszló szennyvíztisztító telepen üzemelő HUBER típusú gépi rács tisztító keféjének cseréje bruttó 820.932,- Ft értékben.

- Hajdúszoboszló 5-ös átemelő Hidrostall 06K-H03R+FNO30X4-GSEK1+NCI840-20 bruttó 1.447.038,- Ft értékben.

- Szennyvíztelepen polielektrolit tartályban hajtóműves motor cseréje bruttó 720.884,- Ft értékben.

- Hajdúszoboszló szennyvíztisztító telepen fogadóakna 1db Flygt 3153 típusú szivattyú felújítása bruttó 1.507.871,- Ft értékben.

- Hajdúszoboszló 1-es átemelő (Hidrostal EOEQ-L010D) 11-es átemelő (Fygt 3085) szivattyúk felújítása bruttó 1.496.060,- Ft értékben.

- Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvari-Bajcsy jelzőlámpás csomópont)

Az Új utca – Rákóczi utca – Tokay utca csomópontban tervezett körforgalmi csomópont esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által előírt 12,0 méter belső sugarú körforgalom kialakítása miatt a Településrendezési terv módosítása vált szükségessé, illetve a Tokay utca 73. sz. ingatlan területének igénybevételén túl, a Tokay utca 75. sz. ingatlan területének valamint a Városi Sportház területének egy része is szükséges a megvalósításhoz. A Településrendezési terv módosítása elfogadásra került és az érintett idegen ingatlanok megszerzése folyamatban van. Az útépítési, csapadékvíz építési, és közvilágítási tervdokumentációk illetve a szükséges közműkiváltási tervek elkészültek, azonban az engedélyeztetések főképp az idegen területek megszerzéséig felfüggesztésre kerültek.

A Dózsa György út – Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca csomópontban a jelzőlámpás közlekedési csomópont kialakítására vonatkozó tervdokumentációk elkészültek, amelyet a Szoboszló Coop Kft. mint a csomópont közvetlen közelében lévő üzlet tulajdonosa sérelmesnek ítélt, ezért az érvényben lévő vonatkozó e-ÚT 03.02.21 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságához fordult. A Bizottság 241/2025. (IX. 10.) számú ÚB határozatával az Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakkal szembeni eltérést támogatta. Az ÚB határozatnak megfelelően az útépítési engedélyezési tervek módosítása vált szükségessé, illetve az így kialakult forgalomtechnikai terveknek a korábban megtervezett és jóváhagyott jelzőlámpa programozási tervek már nem felelnek meg, ezért új programozási terv készítése szükséges, amely jelenleg folyamatban van. A csomópontban tervezett csapadékvíz elvezető létesítményekre a vízjogi létesítési engedély megszerzésre került.

A kivitelezésre vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás is megkötésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

- Közvilágítás bővítés külterületen

A közvilágítás bővítésének célja a külterületi lakók közlekedésbiztonságának, valamint a közterületek este is biztonságosabb használatának a biztosítása volt. A beruházás több külterületi szakaszt érintett, az Erdő dűlőn, a Vénkertben pedig a Csipkés dűlőn valósult meg a beruházás.

Az Erdő dűlő teljes szakaszára elkészültek a kivitelezési tervek, amelyek 53 db új közvilágítási lámpatest telepítésére adtak megoldást. A rendelkezésre álló költségkeret miatt a projekt első ütemében csak 26 db lámpatest kihelyezése valósulhatott meg. A körzet képviselőjével közös helyszíni bejárás során kerültek kijelölésre azok a pontok, ahol a világítás bővítése a legindokoltabb volt. Ennek alapján a kivitelező a kijelölt területeken elvégezte a telepítést. A kivitelező kiválasztása hivatalos eljárás keretében megtörtént, a munkálatok a vállalt határidőben lezajlottak. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2025.10.09-én sikeresen lezárult, a kiépített rendszer üzemképes és megfelel a műszaki előírásoknak.

A Csipkés dűlőben a beruházást a Városgazda Nonprofit Kft. saját kivitelezésben végezte el. A körzet képviselőjével közösen kerültek kijelölésre a napelemes világítótestek optimális helyei. A beruházás keretében 2 db napelemes kandeláber került telepítésre, amelyek hálózati csatlakozás nélkül biztosítják az adott szakasz megvilágítását. A munkálatok 2025.10.01-jén teljes körűen elkészültek.

Csipkés dűlő

Erdő dűlő

5. Körner Béla utca közvilágítás bővítés

A Körner Béla utca közvilágításának fejlesztése a közlekedésbiztonság és a lakossági komfortérzet növelése érdekében vált szükségessé. A beruházás célja a hiányzó közvilágítási szakaszok kiépítése, a gyalogos- és gépjárműforgalom számára egyaránt biztonságosabb környezet biztosítása.

A projekt előkészítéseként elkészültek a kivitelezési tervek, amelyek 12 db közvilágítási oszlop, valamint az ezekhez tartozó lámpatestek telepítését tartalmazták.

A tervezési folyamat során figyelembe vételre kerültek a közlekedési adottságok, a meglévő infrastruktúra, valamint a lakossági igények (pld: kapubejárók helyzete) is.

A kivitelező kiválasztása hivatalos eljárás keretében megtörtént, a vállalkozó a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kezdte meg a munkálatokat. A telepítési feladatok a tervezett határidőre elkészültek, az új világítótestek felszerelése és bekötése teljes körűen megtörtént.

A beruházás műszaki átadás-átvétele 2025.10.09-én sikeresen lezárult, amely során megállapításra került, hogy a kivitelezés megfelel a műszaki tartalomnak és a vonatkozó előírásoknak.

Körner Béla utca

- Utcabútorok beszerzése (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló)

A 2025. évi városi költségvetésben 5 millió forint állt rendelkezésre utcabútorok beszerzésére és telepítésére. A képviselő-testület döntése értelmében – valamint az önkormányzati képviselők javaslatára is figyelemmel – a Mátyás király sétányra a meglévő padokhoz hasonló 6 db támlás pad, a belterületi kerékpárutak melletti útvonalra 8 db kerékpárút szemetes került beszerzésre,  továbbá a Luther utcai játszótérre 2 db trópusi falécekkel rendelkező öntöttvas pad és a Nádudvari útra tervezett játszótéri elemek mellé 1 db asztal-pad kombináció beszerzése valósult meg. A beszerzést követően fennmaradó keret terhére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telepíti a megrendelt termékeket. A nevesített utcabútorokon kívül a cég telephelyén találhatók még olyan padok és hulladékgyűjtők, melyek szintén telepítésre kerülnek az év során jelzett igényeknek megfelelően. Az utcabútorok telepítése jelenleg is folyamatban van.

- Köztéri órák – 2 db – beszerzése és telepítése

A Pontos Idő Szerviz Kft. kivitelezésében megvalósításra került a Hősök terén és a József Attila utcán a képviselő testületi döntésben szereplő PI-ÜV70-OMEGA típusú, hőmérséklet kijelzővel ellátott kétoldalas kivitelben.

- Kecskeméthy Balázs utca közművesítés tervezés és kivitelezés (víz, szennyvíz, elektromos és közvilágítás)

A Kecskeméthy Balázs utcára vonatkozóan a víz és szennyvíz csatorna engedélyezési tervei elkészültek és a vízjogi létesítési engedély is rendelkezésre áll. A tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, hogy a 2025. évi városi költségvetésben rendelkezésre álló forrás az ivóvíz és szennyvíz közművek terv szerinti kiépítésére nem nyújt fedezetet, ezért feltételes ajánlatkérés lefolytatása van jelenleg folyamatban. Amennyiben a 2026. évi városi költségvetésben a kivitelezésre vonatkozóan a forrás rendelkezésre áll, akkor a beruházás is megindulhat ezen közművek kiépítésére vonatkozóan. A Opus Titász az elektromos ellátás kiépítésére vonatkozó Hálózati csatlakozási szerződés-t december elején megküldte az Önkormányzat részére. a 22 db ingatlanra vonatkozó, 1x32 Amper teljesítmény kiépítésének feltételeire vonatkozóan. A csatlakozási alapdíj és a földkábel hálózat kiépítésének költsége bruttó 9 424 162 Ft, melyre a rendelkezésre álló forrás fedezetet nyújt, így a szerződés aláírásának akadálya nincs. A fejlesztés az Opus Titász kivitelezésében valósul meg, melynek a szolgáltató által tervezett határideje: 2027.11.29.

- Fekete László utca útburkolat kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)

A Fekete László utcában az útépítési tervdokumentáció elkészítése, és az építési engedély megszerzése is megvalósult. A műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására kiírt beszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően 2025. október 27. napján a munkaterület átadásra került, a kivitelezési munkálatok a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban vannak, amelyek befejezési határideje 2025. december 19.

- Kölcsey utca parkoló tervezés és építés (Thököly iskolánál)

A Kölcsey utcán, az iskola előtti szakaszon a parkolóhelyek megtervezésre és engedélyezésre kerültek. A csapadékvíz elvezetés korábbi engedélyezett tervek alapján került megvalósításra a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt. kivitelezésében.

- Vásártér sor csapadékvíz elvezetés átépítése

A Vásártér soron a korábbi években elkészített tervek alapján valósult meg csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, átépítése a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt. kivitelezésében.

- Kereszt utca rekonstrukció (csapadékvíz elvezetés, út)

A Kereszt utcán az elkészült három ütemre bontott útfelújítási és parkolóépítési dokumentáció szerinti I. ütem kivitelezése és a megtervezett, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező csapadékvíz csatorna tervdokumentáció szerinti zárt csapadékvíz csatorna CS-1 és CS-2 jelű csatornáinak megvalósítása, a beszerzési szabályzat szerint lefolytatott műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztását követően folyamatban van. A kivitelezést végző cég részére a munkaterület 2025. október 20. napján került átadásra. A beszámoló készítése időszakában bontási és közműépítési munkálatok zajlanak. A kivitelezés befejezési határideje 2025. december 15.

- Rákóczi utcai játszótéren kerítésépítés

100 méter hosszú kerítésépítés valósult meg a gyermekek biztonsága érdekében 2025. augusztus végén.

- Közterületek felújítása

A közterületek felújítására a képviselők által leadott igények felmérését, költségelését követően, a nyolc választókörzet képviselőjével történő egyeztetést követően került sor. A beszámoló készítésének időpontjáig hat darab vállalkozási szerződés megkötésére került sor a képviselő-testület döntésének megfelelően, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt-vel. A megkötött hat vállalkozási szerződés összesen 151.544.370,- Ft értékű közterület felújítási munka elvégzését tartalmazza, amelyből 122.375.256,- Ft értékű felújítási munka került eddig megvalósításra a város több pontján:

| Kenézy zugban csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció | 603 070 Ft |
| --- | --- |
| Móricz Zs. u. zugjának útfelújítása | 1 982 640 Ft |
| Puskin u. 13a-15-17. járdajavítás | 1 293 591 Ft |
| Bethlen - Kenézy sarok a víztorony felől vízelvezetés | 274 692 Ft |
| Kenézy u. vegyes munkái | 470 400 Ft |
| Gönczi Pál utca kanyar (Erzsébet u. 16.) járdajavítás | 1 025 648 Ft |
| Gönczi P. u. 12a-tól a múltkori jelzésig járdajavítás | 1 568 584 Ft |
| Erzsébet u. vegyes munkái | 567 875 Ft |
| Erzsébet u 10. sz. előtt telefon-aknafedél tömítése | 8 472 Ft |
| Koch Róbert zug vápa kibetonozása | 277 820 Ft |
| Hősök tere 21-23. belső udvar kátyúzása mart aszfalttal | 300 000 Ft |
| Hőgyes u. 35a-b járdajavítás | 873 962 Ft |
| Móricz Zs. u. 18. járdajavítás | 656 020 Ft |
| Kovács Gy. u. 15a és 50. sz. előtt fakivágások | 113 850 Ft |
| Szívós u. 11a járdajavítás | 196 490 Ft |
| Fásítás (3 db) (Hősök tere, Szívós utca) | 289 520 Ft |
| Bányász u. 28-36. parkoló átépítése | 17 742 152 Ft |
| Vénkert u. 5a-36. járdajavítás | 1 330 133 Ft |
| Vénkert u. sarok a Sólyom u. felől járdajavítás | 1 819 408 Ft |
| Vénkert u. sarok a Semmelweis felől járdajavítás | 1 718 766 Ft |
| Csaba u. 6. és 21. járdajavítás | 772 161 Ft |
| Csaba u. 21. a Malom sor felől járdajavítás | 530 523 Ft |
| Dede zug 6. járdajavítás | 618 869 Ft |
| Hajnal u. a Táncsiccsal szemben járdajavítás | 157 192 Ft |
| Böszörményi u. 38. a Huba felől járdajavítás | 807 559 Ft |
| Böszörményi u. 38. a Böszörményi felől járdajavítás | 596 123 Ft |
| Csipkés dűlő közvilágítás bővítés (forrás kiegészítés) | 308 994 Ft |
| Nap u. zug jobb oldal járdajavítás | 1 106 194 Ft |
| Nap u. bal oldal járdajavítás | 2 097 810 Ft |
| Szabó L. zug 4. járdajavítás | 550 172 Ft |
| Csaba u. 3. járdajavítás | 579 571 Ft |
| Ady E. u. 24. kerékpárút süllyedésének javítása | 160 427 Ft |
| Somogyi zug gallyazás kosaras autóval | 75 900 Ft |
| Nap u. kiemelt szegély készítése betonágyazatba | 299 991 Ft |
| Somogyi zug járdajavítás | 1 218 238 Ft |
| Nádudvari u. 51. és Hunyadi u. 3. között vízrendezés | 6 852 335 Ft |
| Ék utca 7 – Dózsa György út közötti földmedrű árok helyreállítása | 1 421 750 Ft |
| Sarló u. 10. beton áteresz helyreállítása | 108 155 Ft |
| Sarló u. 12. beton áteresz helyreállítása | 217 105 Ft |
| Fertő u. 53 járdajavítás | 353 682 Ft |
| Nádudvari-Hamvas sarok játszótéren keresztirányú járda felújítása térővel | 1 045 319 Ft |
| Wekerle u. járdajavítás | 5 314 633 Ft |
| Seres u. járdajavítás | 2 514 625 Ft |
| Szováti út 47. (Galgócz -Rácz F. sarok) járdajavítás | 724 914 Ft |
| Makkos F. u. 18. járdajavítás | 318 284 Ft |
| Tokay u. 20-20a járdajavítás | 611 069 Ft |
| Keleti-Bercsényi sarok mindkét oldalon korlátfestés és véglezárások készítése | 615 950 Ft |
| Keleti u. páros oldal járdajavítás | 730 615 Ft |
| Keleti u. páratlan oldal járdajavítás | 3 178 940 Ft |
| Keleti - Túry sarkon korlátfestés | 75 000 Ft |
| Keleti - Petőfi sarkon korlátfestés | 75 000 Ft |
| Törő zug járdajavítás | 1 542 074 Ft |
| Kinizsi u 24. fa telepítés | 103 024 Ft |
| Kapubejáró Árpád-Attila sarkon, az Attila u felől (Árpád 37.) | 433 200 Ft |
| Kapubejáró aszfaltozása az Ádám-Attila sarkon (Ádám 38.) | 480 000 Ft |
| Vízelvezetés az Attila u. 12a előtt | 358 800 Ft |
| Rákóczi u. 116. játszótér kerítés (forrás kiegészítés) | 556 931 Ft |
| Kötelesi u. Ádám u. – Kossuth u. között árokprofilozás | 808 000 Ft |
| Kötelesi utca árokprofilozás | 859 792 Ft |
| Ádám u. - Hőforrás u. sarok zúzottköves parkoló felújítása | 1 500 000 Ft |
| Határ u. 2b. támfal felújítása | 88 180 Ft |
| Csontos u. 18. járdajavítás a Déryné felőli oldalon | 1 078 647 Ft |
| Gárdonyi u. 21b járdajavítás | 341 684 Ft |
| Hőforrás u. 106. járdajavítás | 169 844 Ft |
| Hőforrás u. 66. járdajavítás | 364 384 Ft |
| Ádám u. 83. járdajavítás | 556 022 Ft |
| Hőforrás u. 104. járdajavítás és vízelvezetés | 2 557 667 Ft |
| Bor J. u. 11. járdajavítás | 178 791 Ft |
| Déli sor 17a-b. járdajavítás | 746 662 Ft |
| Haladás u. 10. és 12. járdajavítás | 211 900 Ft |
| Szabadság u. 3. járdajavítás | 345 584 Ft |
| Csontos u. 9-11-13. járdajavítás | 1 398 979 Ft |
| Csontos utca 12-14. járdajavítás | 827 208 Ft |
| Határ u. 2a. Járdajavítás | 377 231 Ft |
| Dűlőút karbantartás (Cseresznye d. Meggy d. Erdő d.) | 1 105 150 Ft |
| Erdő dűlő közvilágítás bővítés (forrás kiegészítés) | 308 994 Ft |
| Damjanich u. 23a járdajavítás | 648 417 Ft |
| Liget u. 18a és a Gábor Á. u. között új járda építése | 440 644 Ft |
| Liget u. napelemes közvilágítás telepítése | 1 017 161 Ft |
| Damjanich u. 74-76-78. járdajavítás | 2 376 975 Ft |
| Jókai sor gyalogos átkelőhely és a Deák F. u. között járda építés | 3 733 920 Ft |
| Klapka u. 16-18-20. járdajavítás | 1 242 607 Ft |
| Tóth Á. u. 12 járdajavítás | 520 928 Ft |
| Pávai Vajna utcán lévő zöld kandeláberek korróziómentesítése és festése | 1 356 113 Ft |
| Liget utca 18. járdajavítás | 436 178 Ft |
| Szarkaláb utca 6. járdajavítás | 668 066 Ft |
| Bartók Béla utca 19. járdajavítás | 498 191 Ft |
| Fásítás (13 db) (Pávai V. u., Damjanich u., Szt. Erzsébet u., Szt. István park) | 1 341 035 Ft |
| Árpád Uszoda járdajavítás | 598 152 Ft |
| Tessedik Sámuel utca vízelvezetés | 869 645 Ft |

- Hőforrás utca - Debreceni út – Fürdő utca jelzőlámpás csomópont felújítása

A kivitelező kiválasztására kiírt beszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a jelzőlámpás csomópontban megtörtént valamennyi jelzőfej LED-es kivitelűre történő cseréje. Megvalósult továbbá a vezérlőberendezés cseréje, a jelzőlámpatartók felületi kezelése, alapozása, festése, valamint sípolós gyalogos hangjelző is beépítésre került.

- Intézményfelújítások

Hajdúszoboszló város 2025. évi költségvetésében intézmény-felújításra 60 millió forint, illetve további 20 millió forint úgynevezett vis maior keretként került elkülönítésre, mely az intézményeknél év közben előre nem tervezhető káresemények elhárítására nyújt fedezetet. Az idei évben több felújítást megelőző tervezési feladat is megrendelésre került. A 2025. júliusi időjárási káresemény miatt a biztosítótól még további bruttó 6.682.470 Ft összeget kapott az önkormányzat.

15.1 Intézményfelújítás

A felújítások pályázatok útján illetve az azonnali beavatkozást igénylő feladatoknál egyedi megrendelések alapján készültek el az alábbiak szerint:

- Aranykapu Óvoda (Arany János utca 8.): 2 db gyermekmosdó és gyermeköltöző teljeskörű felújítása készült el. Az udvaron lévő régi garázs - tároló elbontásra került, meglévő betonaljzatra lemezből készült egy új tároló.

Aranykapu Óvoda

- Szivárvány Óvoda (Attila utca 51/b): 6 darab hűtő-fűtő klíma berendezés beépítése (4 db csoportszoba, 1 db tornaszoba, 1 db fejlesztő szoba) készült el.

- Liget Óvoda (Hőforrás utca 145.): 3 darab csoportszoba és a tornaterem parkettájának és teljes aljzatának cseréje valósult meg. Az átjárónál lévő hátsó terasz és lépcső teljes elbontásra került, az elbontott terület helyén egy külső lépcső és rámpa került kialakításra. Az épület Hőforrás utca felőli oldalán a csapadék vízlevezetése átépítésre került.

Liget Óvoda

- Mesevár Óvoda (Kovács Gyula utca 24.): Villamos hálózat felújítása készült el az óvoda egyik épületszárnyában. 1 darab gyermekmosdó komplett felújítása valósult meg a szennyvízhálózat felújításával együtt. 4 darab hűtő-fűtő klíma berendezés beépítése készült el (3 db csoportszoba, 1 db fejlesztő szoba).

Mesevár Óvoda

- Manókert Óvoda (Ady Endre utca 54.): A Póni csoportszobában a parketta burkolata és az aljzat cseréje valósult meg.

Manókert Óvoda

- Aprónép Óvoda (Rákóczi utca 21.): Szennyvíz hálózatot átvizsgálták, szükség szerinti felújították. Az óvoda épülethez futó régi 2 darab betáp kábel (földkábel és légkábel) megszüntetették, új betáp kábelt építettek ki (földkábel) almérő kialakítással együtt. 1 csoportszobában a meglévő parkettáját cserélték ki laminált parkettára valamint 3 darab régi konvektort cserélek újra.

- Bocskai István Múzeum – Fejedelmi Kincstár (Bocskai utca 12.):

Bejárati rész feletti tetőszigetelést átvizsgálták és javították, valamint a pénztárnál az emiatti beázásnál a falat újra glettelték és festették.

15.2 Az intézményfelújításhoz kapcsolódó tervezési feladatok:

- JEC-Tüdőgondozó akadálymentesítésnek tervezése (lépcsőlift)

- Aranykapu Óvoda 2 darab étellift tervezése

- Pávai Vajna iskola elektromos tervezés (kapacitás bővítése)

- Szép Ernő Kollégium elektromos tervezés (kapacitás bővítése)

- Szivárvány Óvoda elektromos tervezés (kapacitás bővítése).

15.3 Intézményfelújítás - vis maior:

Évközben az alábbi intézményekben történt vis maior felújítás:

- Aprónép óvoda fal- és mennyezet repedésekhez statikai szakértő bevonása

- Viharkárból (2025. 07. 07.) adódó helyreállítási munkák:

- Szivárvány Óvoda (Attila u. 51/b.): tető és csatorna javítása

- Szolgálati lakás (Papp I. 2/e.): cserepek visszahelyezése

- Polgármesteri Hivatal  A és B épület (Hősök tere 1.): tető cserépek helyreállítása,

visszahelyezése, belső üvegfal visszahelyezése

- Városi Sportház (Rákóczi u. 60.): ablakszárny cseréje és ablak üvegezése

- Aranykapu Óvoda (Arany J. u. 8.): felszakadt tetőszigetelés javítása, eltörött pad

javítása, megsérült udvari tároló zsindelyfedésének javítása

- Manókert Óvoda (Ady E. u. 54.): 4 darab megsérült redőny javítása, kerítés javítása

- Mesevár Óvoda (Kovács Gyula u. 24.): homlokzati nyílászáró javítás

- Bocskai Múzeum (Bocskai u. 12.): tetőkibúvó üvegezése

- Bocskai Múzeum (Kossuth u. 9.): cserép helyreállítása

- Bocskai Múzeum (Bocskai u. 11.): cserép helyreállítása

- Bocskai Múzeum (Bocskai u. 21.): kisméretű pala cseréje, kúp elem visszarakása,

bádog lemez javítása, fedett szín beszakadt lemez bontása, tetőléc cseréje, meglévő

lemez visszarakása, új lemez felrakása, előtető javítása, beázás miatt belső festés

- Bocskai Múzeum (Bocskai u. 14.): cserepek helyreállítása, kúp cserép pótlása,

ereszcsatorna javítása, lefolyó visszahelyezése

- Bocskai Múzeum (Kossuth u. 9.): nagykapu helyreállítása

- Helyi Értékek Háza (Hősök tere 19.): 60 fm attikabádogozás és tetőszigetelés javítása

- Szent István park: megsérült lámpák cseréje

- József Attila utcai elektromos autótöltő: megsérült töltőfej javítása

- Mátyás király sétány: látványvilágítás javítás

- Buszvégállomás kerékpártároló: megsérült elektromos kapcsolószekrény és okospad

javítása

- Gasztro tér (József Attila u): lámpák javítása

- Repülőtér – Aero Club HSE

- Bocskai Sportpálya – Hajdúszoboszlói SE

16. Szent István Parkban pavilonok áttelepítése és átépítése

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város a 2025. évi költségvetésében külön soron különített el forrást a pavilonok áttelepítésére ás átalakítására. A munkálatokat elvégzésére az Önkormányzatnak a 100%-ban tulajdonát képező Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízta meg a 47/2025.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

- Térfigyelő kamerák telepítése.

Arany János- Bányász utca kereszteződésben 2 db térfigyelő kamera került telepítésre 2025. augusztus hónapban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat a beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének …/2025. (XII. 12.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2025. évben elvégzett beruházási és felújítási munkálatokról szóló beszámolót.

Felelős: Jegyző

Határidő: folyamatos”

Hajdúszoboszló, 2025. december 02.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető