| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Szociális és Szervezési Főosztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 05. …………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/3087/2026 A 2026. február 26-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | aláíró |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja: | Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | egyszerű |  |
|  | döntés típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

elszámolási határidő módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 250/2025. (VII. 03.) határozatával a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület (továbbiakban: támogatott) által készítendő Nagyfater 2.0. című film munkálatait 1.500.000.-Ft-tal támogatta. A határozat alapján HSZ/6059-17/2025. ügyiratszámú támogatási szerződés készült.

A támogatási szerződés szerint a szerződés teljesítéséről a támogatott 2026. február 15. napig elszámolást tartozik megküldeni a Polgármesteri Hivatal szakirodájához. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósításáról szóló SZAKMAI BESZÁMOLÓT és a támogatási összeg felhasználását igazoló PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁST.

A támogatott a mellékelt kérelemmel fordult a hivatalhoz. A kérelemben megfogalmazottak szerint a tervezett 30 forgatási napból 12 történt meg. A film elkészülte 2026. május vége - június elejére várható. A támogatott kéri az elszámolási határidő 2027. január 31-ig történő meghosszabbítását, valamint a fel nem használt támogatás átcsoportosítását a 2026. évre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2026. (II. 26.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület kérelme alapján a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság véleményének ismeretében a HSZ/6059-17/2025. ügyiratszámú szerződésben meghatározott elszámolási határidőt 2027. január 31-re módosítja, illetve hozzájárul a 2025. évben fel nem használt támogatási összeg 2026. évre történő átcsoportosításához.

Felelős: jegyző

Határidő: 2026.02.26.”

Hajdúszoboszló, 2026. február 16.

Dr. Morvai Gábor

jegyző

1. melléklet

Tisztelt Jegyző Úr!

Egyesületünk a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület (4064 Nagyhegyes Rózsa u. 15. adószám: 18297715-1-09) 2025. tárgyévben Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától egyösszegű 1.500.000 Ft. (egymillió-ötszázezer) támogatást nyert el, közösségi finanszírozással készülő egész estés játékfilm elkészítésére. A munkálatok 2025. ősszel elindultak és folyamatosan tartanak jelenleg is. A mai napon a 12. forgatási napnál és négy stúdió napnál tartunk. (Felvett anyagok vágása, szinkronizálása, zenei alapok válogatása). Összesen 30 forgatási napot, és 20 stúdió munkanapot terveztünk a film elkészültéig. Az előirányzott elkészülési dátum: 2026. május vége-június eleje. A munka nagysága miatt szeretnénk kérni az elszámolási határidő meghosszabbítását a következő év január 31-ig. Valamint a fel nem használt támogatás átcsoportosítását a 2026-os évre.

A 2026. január 31.-ig tartó időszakról és a támogatással érintett projektről részletesen beszámolunk.

Pozitív döntésében bízva, maradok tisztelettel: Deák Ferenc

teljes jogkörrel ellátott alelnök