| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 05. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/18504/2025 A 2025. július hó 3-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Mártonné Német Enikő pályázati ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42.§ (1) pont) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 2 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Lurkó Óvoda fejlesztés pótmunka többletforrás igényéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A „Hajdúszoboszlói Lurkó óvoda korszerűsítése” című (TOP_ PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00009) pályázat megvalósításához kapcsolódóan, a felújítás során megmaradó régi épületrész, a bontási munkálatok során újabb eltéréseket észleltünk a kivitelei tervekhez képest. A kivitelező a padlóréteg bontási munkálatainak megkezdésekor azzal szembesült, hogy a talajnedvesség elleni szigetelés nem folytonos és szintbeli eltérések voltak láthatók. A kiviteli tervben egy szintnek lett feltételezve a szigetelés, nem szerepeltek benne a szintváltások. A két különböző szigetelési magasságot össze kellet dolgozni. A régi épületrész új padlórétegének készítése következtében az új talajnedvesség elleni szigetelés síkja és a meglévő megmaradó falazat alatti talajnedvesség elleni szigetelés síkja eltért. A felületfolytonosság biztosítása érdekében össze kell kapcsolni őket a megfelelő átfedés biztosításával.

A padló és a fal alatti vízszintes szigetelés összedolgozása eltérő síkok miatt bruttó 355.263 Ft.

A tetőbontás alkalmával a megmaradó régi épületrész belső fali vakolata sérült. Az egyébként is rossz állapotban lévő, nem megfelelő minőségű vakolat leverése indokolttá vált teljes felületen. A gipszkarton előtétfalak alatti teljes vakolás szükségességét írta elő a tervező a módosított műszaki taralom elkészítésekor.

A gépészeti szellőző vezeték elburkolása esztétikai okokból szükségessé vált, melyet gipszkartonnal dobozolták el.

A szennyvízakna áthelyezése vált szükségessé amiatt, hogy a meglévő tisztítóakna a tervezett akadálymentes rámpa alá kerülne, valamint a meglévő bekötés rossz állapota miatt.

A fent említett tevékenységek elvégzésére összeállított költségvetés alapján bruttó 2.130.547 Ft szükséges.

A kivitelező pótmunkára vonatkozó igényeit, illetve az általa készített költségvetéseket a műszaki ellenőr megvizsgálta, jóváhagyta és indokoltnak tartja.

Az óvoda mögötti kis karbantartó épületbe áram bevezetése szükséges, mely az óvodavezetőség részéről felmerült igényként jelentkezett. Helyiségenként 1 lámpa és egy dupla konnektor elhelyezése, valamint az elektromos hálózat kiépítése valósulna meg. Költségszükségletet bruttó 1.691.023 Ft

A kert gondozása, fenntartása érdekében 2 db kerti csap kiépítését kívánjuk megvalósítani. A forró nyári időszakban a gyerekek részére 1 db párakapu csatlakozási pontot szeretnénk kiépíteni. A vízbekötés, az óvoda főbejárata előtti vízvezeték hálózatáról lehetséges, melyet az udvar irányába az óvoda épület hátsó sarkaihoz szükséges elvezetni. Ennek költségigénye bruttó 927.100 Ft

A beruházáshoz kapcsolódóan a padló és a fal alatti vízszintes szigetelés összedolgozása, a fal vakolása, gépészeti szellőző vezeték elburkolása és a szennyvízaknák áthelyezése a kivitelezői pótmunkaigény része.

Az óvoda mögötti kis karbantartó épület áramellátása, és a kerti csapok, párakapu csatlakozási pontjának kiépítése utólagos igényként merült fel.

A tevékenységek átvezetése a 2. sz. kivitelezési szerződés módosításban fog megtörténni.

A Képviselő-testület 135/2025. (IV.17.) határozatával támogatta a kivitelező korábban benyújtott pótmunka igényét és biztosította a szükséges forrást, melynek összege bruttó 12.539.702 Ft. A testület támogatta továbbá a kivitelező pótmunkához kapcsolódó, teljesítési véghatáridő módosításra vonatkozó igényét, melynek időpontja legkésőbb 2025.08.31 napja.

A bruttó 12.539.702 Ft pótmunka igény költségvetését, költségtételeit a műszaki ellenőr jóváhagyása mellett, a kivitelező állította össze. Három költségvetés tételeiből tevődött össze, melyek összegszerűen az alábbiak voltak:

-	bruttó 11.382.155 Ft,

-	bruttó 735.164 Ft,

-	bruttó 422.383 Ft.

A pótmunkák és a teljesítési határidő módosulása végett elő kellett készíteni a szerződés módosítást, és újra átnézésre került a három költségvetés. Ekkor került észlelésre, hogy a kivitelező által a fedlapon megjelölt bruttó összeg valójában nettó forint. A 11.382.155 Ft esetében a nettó összeget kellett bruttósítani. Ennek bruttó összege 14.455.337 Ft. Az ÁFA tartalom 3.073.182 Ft. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstár felé bruttó elszámolást végez, ezért fontos az ÁFA tartalom megjelölése is.

A bruttó 735.164 Ft-os és a bruttó 422.383 Ft-os költségvetések esetében a költségek valóban bruttó módon kerültek feltüntetésre.

A 12.539.702 Ft önerő vállalást ki kell egészíteni 3.073.182 Ft-tal, így az I. sz. pótmunka igény a Lurkó óvoda fejlesztéséhez kapcsolódóan 15.612.884 Ft.

A szerződés módosításhoz a költségvetésen túlmenően számos alátámasztó dokumentum benyújtására is szükség van, mely a legtöbb esetben igen időigényes. A munkák előrehaladását segítve, arra törekszünk, hogy a költségek realizálásakor az önerő szükségletet mielőbb a Képviselő-testület elé terjesszük és tovább folytatódhasson a dokumentumok beszerzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat 1.:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VII.03.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Hajdúszoboszlói Lurkó óvoda korszerűsítése” (TOP_ PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00009) című pályázat kivitelezői II. sz. pótmunka igényét, és biztosítja a szükséges forrás keretösszegét, melyet bruttó 5.103.933 Ft-ban határoz meg.

Az önkormányzati önerő összegét a 2025. évi költségvetés 13. sz. melléklet 4/ÖK (TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat) sora biztosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Határozati javaslat 2.:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VII.03.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Hajdúszoboszlói Lurkó óvoda korszerűsítése” (TOP_ PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00009) című pályázat kivitelezői I. sz. pótmunka igényének kiegészítését és biztosítja a szükséges forrás keretösszegét, melyet bruttó 3.073.182 Ft-ban határoz meg.

Az önkormányzati önerő összegét a 2025. évi költségvetés 13. sz. melléklet 4/ÖK (TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat) sora biztosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. június 25.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető