| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 30. …………….…………..... sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/14926/2026. A 2026. június 18.-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete |  | ügyintéző: | Szabó László kiemelt városfejlesztési ügyintéző |  |  |
|  |  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  |  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  |  |  |
|  |  | Döntés jellege: | egyszerű többség |  |  |
|  |  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | SZMSZ 16. § (5) A válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Ha a kapott választ nem fogadja el, akkor a képviselő-testület határoz. |  |  |

V Á L A S Z

a Luther utca végén elkészült gyalogátkelőhely felfestésével kapcsolatos interpellációra

Tisztelt Kocsis Róbert Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Kocsis Róbert képviselő úr a 2026. májusi képviselő-testületi ülésen az alábbi témában interpellált:

„Elkészült a Luther utca végén a Bárdos iskolával szemben tervezett gyalogátkelőhelynek az előkészítése, és a fölfestés hiányzik, ha jól vettem észre. Igazából ezt szeretném forszírozni, hogy ez minél előbb történjen meg.”

A Luther utca Bárdos Lajos Általános Iskola felőli oldalán kijelölt gyalogos átkelőhely tervei 2023. december 31-i határidővel készültek el. A gyalogos átkelőhely és az annak kialakításához szükséges közvilágítás kiépítésének engedélyezése 2024. évben megtörtént. A városi költségvetés sem 2024. évben, sem pedig 2025. évben nem tartalmazott pénzügyi forrást a gyalogos átkelőhely kialakítására vonatkozóan.

2025. évben viszont a gyalogos átkelőhely kialakítása megkezdődött az engedélyes terveknek megfelelően az 1. sz. választókörzetre jutó közterület-felújítási keret terhére. A járdaburkolatok átépítése (amely építési engedély nélkül végezhető) megrendelésre került, amelynek kivitelezése 2026. évre húzódott át és valósult meg.

A közvilágítási tervdokumentáció szolgáltató általi jóváhagyása, illetve a közműnyilatkozatok érvényessége (1 év) időközben lejárt. Tekintettel arra, hogy városi költségvetés 2026. évben sem tartalmaz pénzügyi forrást a gyalogos átkelőhely megvalósítására, de képviselő úr korábban úgy nyilatkozott, hogy a közterület-felújítási keret terhére a gyalogos átkelőhely megvalósításához szükséges közvilágítás kialakítása is elvégezhető, így a korábbi terv szolgáltató általi újbóli jóváhagyása, illetve a közműnyilatkozatok ismételt megszerzése 2026. április 8. napján megrendelésre került a tervezőtől. A tervező megrendelőben foglalt határideje: 2026. július 10.

A terv szolgáltató általi jóváhagyását, illetve a közműnyilatkozatok megszerzését követően lesz lehetőség a kivitelező pályáztatására, illetve a közvilágítás kiépítésének megvalósítására.

A folyamatok egymásra épülnek, azok sorrendjének felcserélése nem kívánatos, hiszen baleseti helyzetet teremtene a nem kellően megvilágított útszakaszon a burkolati jel felfestése. Amennyiben a szükséges közvilágítás kiépítése megvalósult, azt követően lesz lehetőség a kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyes tervben szereplő útburkolati jelek felfestésére, illetve a közlekedési jelzőtáblák elhelyezésére, majd pedig a forgalomba helyezési engedély megszerzésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő Urat és a Képviselő-testületet, az interpellációra adott választ elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2026. június 4.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető