| Címzett: Czeglédi Gyula Hajdúszoboszló város polgármestere részére | Dátum: 2025. szeptember 30. Ügyszám: 2025-HAJDUSZ-09 1. sz. Összefoglaló és Határozatokat |
| --- | --- |
| Polgármesteri Hivatal Hősök tere 1. Hajdúszoboszló 4200 | Feladó: Vámosi Gábor, LENERG Nonprofit Kft. dr. Ferge Dávid ügyvéd - FDM |
|  | EMAIL útján |

Tárgy: 	Megbízás 2. rész –HJDB – Összefoglaló - Határozatok

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata történelmi lépés előtt áll: Magyarországon az elsők között hozhat létre működő energiaközösséget, amely modellértékű lehet az egész országban. A Termál Energiaközösség Nonprofit Kft. (TENK) megalapítása és a kapcsolódó energiaközösség létrehozása átfogó megoldást nyújt a város energetikai kihívásaira, miközben jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi előnyökkel jár.

Jelen dokumentum Hajdúszoboszló Város energiaközösségének létrehozása (javasolt név: „Termál Energiaközösség Nonprofit Kft.”, rövidítése „TENK”), valamint az ehhez szükséges teljes körű szaktanácsadás lebonyolítása tárgyában készített tanulmány második részénnek elemeit tartalmazza.

Kulcs számok:

70+ önkormányzati intézmény bevonása

15-20% energiaköltség-megtakarítás

5-6 millió kWh éves fogyasztás optimalizálása

684 kWp tervezett napelemes kapacitás

500-800 tonna CO₂ kibocsátás-csökkentés évente

I. A PROJEKT STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE

1.1 Nemzeti Energiastratégiai Illeszkedés

A projekt teljes mértékben összhangban van Magyarország Nemzeti Energia- és Klímastratégiájával, amely előírja, hogy 2030-ra minden járásban legalább egy működő energiaközösségnek kell lennie.

1.2 Európai Uniós Megfelelés

(EU) 2019/944 irányelv - villamos energia belső piaca

(EU) 2018/2001 RED II irányelv - megújuló energia támogatás

Teljes jogszabályi megfelelés a VET 66/B-66/C. § alapján

1.3 Helyi Előnyök

Energiafüggetlenség növelése - helyben termelt energia helyi felhasználása

Költségoptimalizálás - jelentős megtakarítások az intézményi költségvetésben

Ellátásbiztonság - black start képesség kritikus intézményeknél

Mintaprojekt - országos és nemzetközi elismerés lehetősége

II. JOGI ÉS SZERVEZETI KERET

2.1 Társasági Forma

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégnév: Termál Energiaközösség Nonprofit Kft.

Rövidített név: TENK Nonprofit Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Törzstőke: 3.000.000 Ft

Tulajdonos: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (100%)

2.2 Tevékenységi Körök

Főtevékenység: 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem

További tevékenységek:

3511 '08 Villamosenergia-termelés

3513 '08 Villamosenergia-elosztás

4321 '08 Villanyszerelés

7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

2.3 Vezetési Struktúra

Ügyvezető: 5 éves határozott időtartam

Felügyelőbizottság: 3 tagú testület

Szakmai tanácsadók: energia és jogi szakértők

III. MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS

3.1 Jelenlegi Infrastruktúra

Meglévő napelemes rendszerek: 80 kWp (3 helyszín)

Gázmotoros kiserőmű: Hungarospa (426.000 kWh/év)

Mérési pontok: 70+ önkormányzati intézmény

Lekötött teljesítmény: 1435,2 kVA

3.2 Tervezett Fejlesztések

Napelemes bővítés: 684 kWp DC / 450 kVA AC

Okos mérők: 70+ helyszínen

ECOBOX adatgyűjtő rendszer

IoT vezérlés: 300-400 kW vezérelhető fogyasztó

3.3 Technológiai Megoldások

15 perces mérési intervallum

Valós idejű energiamenedzsment

Prediktív vezérlés időjárás-előrejelzés alapján

Mikrogrid zónák kialakítása

IV. ZÁRÓ GONDOLATOK

A TENK megalapítása nem csupán egy energetikai projekt, hanem stratégiai befektetés Hajdúszoboszló jövőjébe. A város ezzel a döntéssel:

- Vezető pozíciót foglal el a hazai energiaátmenetben

- Példát mutat a fenntartható városfejlesztésben

- Hosszú távú értéket teremt a közösség számára

Az előttünk álló út kihívásokkal teli, de a várható eredmények és előnyök messze meghaladják a befektetett erőforrásokat. A sikeres megvalósítás esetén Hajdúszoboszló nem csak energiafüggetlenebb és gazdaságosabban működő város lesz, hanem országos és nemzetközi szinten is elismert mintatelepülés a fenntartható energiagazdálkodás területén.

  - Számú Melléklet:

Előterjesztések

- számú Melléklet:

ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. október ...i ülésére

Tárgy: A Termál Energiaközösség Nonprofit Kft. (TENK) megalapítása és az energiaközösség létrehozása

Előterjesztő: Czeglédi Gyula polgármester

Készítette: ………………

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési, Műszaki Bizottság

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

I. ELŐZMÉNYEK ÉS INDOKOLÁS

1. Jogi háttér

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 66/B-66/C. §-ai, valamint az Európai Unió (EU) 2019/944 és 2018/2001 (RED II) irányelvei lehetővé teszik önkormányzatok számára energiaközösségek alapítását és működtetését.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, ideértve az energiaellátás támogatását is.

2. Célkitűzések

Hajdúszoboszló energiafüggetlenségének növelése

Önkormányzati intézmények energiaköltségeinek csökkentése (15-20%)

Megújuló energiaforrások részarányának növelése

Karbonsemleges működés 2030-ig

Mintaprojekt létrehozása a térségben

3. Jelenlegi helyzet

Az önkormányzat 70+ intézményi mérési ponttal rendelkezik:

Éves energiafogyasztás: kb. 5-6 millió kWh

Meglévő napelemes kapacitás: 80 kWp (2×15 kW + 1×50 kW)

Gázmotoros kiserőmű a Hungarospában

Összesített lekötött teljesítmény: 1435,2 kVA

II. DÖNTÉSI JAVASLATOK

A) Társaságalapítási határozat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (X....) számú határozata

A Képviselő-testület

Elhatározza a Termál Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve: TENK Nonprofit Kft.) megalapítását 100%-os önkormányzati tulajdonnal.

Megállapítja a társaság alapadatait:

Cégnév: Termál Energiaközösség Nonprofit Kft.

Rövidített név: TENK Nonprofit Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Törzstőke: 3.000.000 Ft (hárommillió forint)

Főtevékenység: 3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem

Elfogadja a mellékelt Alapító Okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Kijelöli [név] személyt a társaság ügyvezetőjének 2025. november 1-től 2030. október 31-ig terjedő határozott időtartamra, havi bruttó 400.000 Ft megbízási díjjal.

Megválasztja a Felügyelőbizottság tagjait:

Elnök: [név]

Tag: [név]

Tag: [név]

A megbízatás 2025. november 1-től 2030. október 31-ig tart.

Biztosítja a 3.000.000 Ft törzstőkét a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a cégbejegyzési eljárás megindítására és az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Czeglédi Gyula polgármester

Határidő: 2025. október 31.

B) Energiaközösségi csatlakozási határozat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (X....) számú határozata

A Képviselő-testület

Kinyilvánítja csatlakozási szándékát a TENK által létrehozandó energiaközösséghez az önkormányzati intézmények bevonásával.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:

Aláírja az energiaközösségi tagsági megállapodást

Megtegye a MEKH regisztrációhoz szükséges nyilatkozatokat

Intézkedjen az intézményi mérési pontok bevonásáról

Elrendeli az önkormányzati intézmények számára a TENK-kel való együttműködést:

Műszaki adatszolgáltatás biztosítása

Fogyasztási adatok átadása

Energetikai felmérésben való részvétel

Felelős: Czeglédi Gyula polgármester

Határidő: folyamatos

C) MEKH bejegyzési határozat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI....) számú határozata

A Képviselő-testület

Felhatalmazza a TENK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtti energiaközösségi bejegyzési eljárás megindítására.

Jóváhagyja a bejegyzési kérelemhez szükséges dokumentumokat:

Energiaközösségi működési szabályzat

Villamosenergia-megosztási szabályzat

Tagsági belépési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Vállalja a bejegyzési eljárás költségeinek finanszírozását maximum 500.000 Ft összegben.

Felelős: TENK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2025. december 31.

D) Műszaki előkészítési határozat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI....) számú határozata

A Képviselő-testület

Elrendeli a 70+ önkormányzati intézményi mérési pont műszaki felmérését:

Fogyasztási profilok elemzése

Napelemes potenciál felmérése

Vezérelhető fogyasztók azonosítása

Jóváhagyja az ECOBOX központi adatgyűjtő rendszer kiépítését 2026. évben.

Támogatja okos mérők telepítését az intézményeknél a 2026. évi költségvetés terhére.

Felelős: Czeglédi Gyula polgármester

Határidő: 2026. június 30.

E) Pénzügyi keretek meghatározása

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XII....) számú határozata

A Képviselő-testület

Biztosítja a TENK Nonprofit Kft. 2026. évi működési költségeit:

Ügyvezetői díj: ……………………… Ft

Könyvelési szolgáltatás: ……………………… Ft

Egyéb működési költségek: ……………………… Ft

Összesen: ……………………… Ft

Elkülönít a 2026. évi költségvetésben ……………………… Ft fejlesztési keretet:

Okos mérők beszerzése és telepítése

ECOBOX rendszer kiépítése

Műszaki dokumentáció készítése

Felhatalmazza a polgármestert pályázati források felkutatására és igénylésére.

Felelős: Czeglédi Gyula polgármester

Határidő: 2026. évi költségvetés elfogadása

III. VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV

2025. IV. negyedév

Társaságalapítás (október)

Cégbejegyzés (november)

MEKH előzetes egyeztetés (december)

2026. I. negyedév

Műszaki felmérések megkezdése

MEKH bejegyzési kérelem benyújtása

Első 10 intézmény bevonása

2026. II. negyedév

Okos mérők telepítése

ECOBOX rendszer kiépítése

Próbaüzem indítása

2026. III-IV. negyedév

Teljes körű működés megkezdése

70+ intézmény integrálása

Energiamegosztás elindítása

IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

Gazdasági hatás: 15-20% energiaköltség-megtakarítás

Környezeti hatás: Évi 500-800 tonna CO2 kibocsátás csökkentés

Társadalmi hatás: Energiatudatosság növelése, mintaprojekt

Ellátásbiztonság: Black start képesség kritikus intézményeknél

V. KOCKÁZATOK ÉS KEZELÉSÜK

Jogszabályi változások: Folyamatos monitoring, rugalmas adaptáció

Műszaki kihívások: Szakértői támogatás, fokozatos bevezetés

Finanszírozási nehézségek: Pályázati források, ütemezett megvalósítás

Kibervédelem: Dedikált IT biztonsági intézkedések

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Elfogadja a Termál Energiaközösség Nonprofit Kft. megalapítására és az energiaközösség létrehozására vonatkozó előterjesztést.

Elfogadja az A-E pontokban foglalt határozati javaslatokat.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Czeglédi Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

Hajdúszoboszló, 2025. október ...

Czeglédi Gyula

polgármester

Mellékletek:

Alapító Okirat

Üzleti Terv kivonata

Műszaki koncepció

Költségvetési kalkuláció

MEKH bejegyzési követelmények

Belépési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató