| Címzett: Czeglédi Gyula Hajdúszoboszló város polgármestere részére | Dátum: 2025. szeptember 30. Ügyszám: 2025-HAJDUSZ 2. rész Koncepció Terv |
| --- | --- |
| Polgármesteri Hivatal Hősök tere 1. Hajdúszoboszló 4200 | Feladó: Vámosi Gábor, LENERG Nonprofit Kft. dr. Ferge Dávid ügyvéd - FDM |
|  | EMAIL útján |

Tárgy: 	Megbízás 2. rész –HJDB – Energiaközösség terv – 2. rész Koncepció Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen dokumentum Hajdúszoboszló Város energiaközösségének létrehozása (javasolt név: „Termál Energiaközösség Nonprofit Kft.”, rövidítése „TENK”), valamint az ehhez szükséges teljes körű szaktanácsadás lebonyolítása tárgyában készített tanulmány második részének Koncepció Tervét tartalmazza.

1. Európai uniós jogi alapok

(EU) 2019/944 irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról

- 16. cikk (1)–(2): elismeri az energiaközösségek jogát arra, hogy energiatermelésben, -elosztásban, -tárolásban, aggregálásban, valamint energiahatékonysági szolgáltatásokban részt vegyenek.

- Az irányelv **helyi hatóságok részvételét kifejezetten lehetővé teszi** energiaközösségek alapításában és működtetésében.

(EU) 2018/2001 (RED II) irányelv a megújuló energiaforrások támogatásáról

- 22. cikk a „megújuló energia közösségek” keretében helyi önkormányzatok is apíthatnak vagy csatlakozhatnak közösségekhez.

- A tagállamok kötelesek olyan keretet biztosítani, amely elősegíti az önkormányzatok részvételét**.

2. Hazai jogi keret - Magyarország

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET)

- 66/B. § (1)–(1a): energiaközösség lehet természetes vagy jogi személyekből, ideértve az önkormányzatot is.

- 66/C. § (1): a közösség üzletszerű termelést, fogyasztást, tárolást és kereskedelmet folytathat, de nem elsődleges gazdasági haszonszerzés céljából.

- 69/A. § (1): energiamegosztási projektek – önkormányzat mint tulajdonos vagy fogyasztó részt vehet a közös energiamegosztásban.

- 70/A–70/E. §: energiatárolás – önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény is lehet része az energiaközösségi projektnek.

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (és Alaptörvény 32. cikk)

- Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont önkormányzat jogosult „helyi közszolgáltatások” megszervezésére. Ide értendő a helyi energiaellátás is, amely a közvilágítástól a távhőig, sőt mikrogrid szintű megoldásokig terjedhet.

- 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) az önkormányzat feladata a települési közszolgáltatások biztosítása, így a közvilágítás, energiaellátás támogatása.

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET végrehajtási rendelete)

- Az energiaközösségek és hálózati csatlakozások szabályait részletesen tartalmazza, amely önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közvilágítási rendszerek, települési hálózatok bevonását is lehetővé teszi.

3. Önkormányzatok szerepköre mikrogrid és energiaközösségek esetében

1. Alapító/tulajdonos

- Önkormányzat lehet az energiaközösség tagja, alapítója, illetve mikrogrid tulajdonosa vagy résztulajdonosa

Hivatkozás: VET 66/B. § (1); RED II 22. cikk.

2. Hálózati infrastruktúra kezelője

- Önkormányzati közvilágítási hálózat vagy települési elosztói infrastruktúra bevonható a mikrogridbe.

Hivatkozás: Alaptörvény 32. cikk (1) f); VET 69/A. §.

3. Fogyasztói oldal képviselője

- Önkormányzati intézmények (iskola, óvoda, hivatal) bekapcsolhatók közös energiamegosztásba.

Hivatkozás: VET 66/C. § (1); (EU) 2019/944, 16. cikk.

4. Szabályozási és érdekképviseleti szerep

- Az önkormányzat részt vehet a **MEKH eljárásaiban** (pl. engedélyezés, nyilvántartás).

Hivatkozás: VET 66/B. § (1); 159. §; 273/2007. Korm. rend.

5. Támogatási és pályázati jogosultság

- Önkormányzat vezető partnerlehet hazai és uniós támogatásokban (pl. LIFE, Horizon, TOP Plusz), mivel jogosult közösségi projekteket kezdeményezni.

Hivatkozás: 2019/944 irányelv 16. cikk (2); 2018/2001 RED II 22. cikk.

Összefoglaló

A jelen koncepció Hajdúszoboszló Város energiaközösségi kezdeményezésének (javasolt név: „Termál Energiaközösség Nonprofit Kft.” – TENK) létrehozását, valamint a kapcsolódó szaktanácsadási, műszaki és jogi előkészítő feladatokat foglalja keretbe.

Az önkormányzat jogalapja egyértelműen rögzített az uniós és hazai szabályozásban: az (EU) 2019/944 és az (EU) 2018/2001 RED II irányelvek, továbbá a magyar VET 66/B–66/C. §, valamint az Alaptörvény 32. cikk és az önkormányzati törvény felhatalmazzák a helyi közösségek részvételét energiaközösségekben, mikrogrid megoldásokban és megújulóenergia-projektekben. Az önkormányzat szerepkörei többek között: alapító/tulajdonos, hálózati infrastruktúra kezelő, fogyasztói oldal képviselője, szabályozási és érdekképviseleti résztvevő, valamint támogatási pályázatok jogosultja.

A koncepció három fázisban építi fel a megvalósítást:

I. Fázis: pilot jellegű energia-megosztási és műszaki állapotfelmérési lépések (profilok elemzése, napelemes rendszerek bevonása, MEKH előzetes konzultáció).

II. Fázis: bővített pilot, kritikus intézmények bevonásával, szerződéses leltár és black start képességek vizsgálatával.

III. Fázis: teljes körű implementáció – önkormányzati és közintézményi integráció, mikrogrid zónák kiépítése, okosmérő- és vezérlőrendszerek bevezetése, valamint a jogi-pénzügyi struktúra véglegesítése.

A folyamat minden szakaszában hangsúlyt kap a jogszabályi megfelelés, az adatbiztonság és a transzparencia:

- A TENK tagsági belépési eljárása során a tagok nyilatkoznak a teljesített műszaki feladatokról, ellenőrzésekről, és biztosítják a szükséges dokumentációt a profilozás érdekében.

- Az adatszolgáltatás teljes mértékben megfelel a GDPR előírásainak, az érintetti jogok biztosításával, valamint az adatkezelés célhoz kötöttségével.

- A TENK az átadott adatokat és dokumentumokat a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titokként kezeli, azokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá, harmadik félnek kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján vagy az érintett hozzájárulásával adhatók át.

- A dokumentum további részei részletesen rögzítik a fázisonkénti feladatokat, a műszaki és jogi leltár elkészítésének módszertanát, a pilot programok lebonyolításának feltételeit, valamint a teljes körű energiaközösségi implementáció ütemezését.

- A TENK koncepció célja, hogy Hajdúszoboszló Város hosszú távon fenntartható, közösségi alapú, megújuló energiára épülő ellátási struktúrával rendelkezzen, amely egyszerre biztosítja az ellátásbiztonságot, a gazdasági hatékonyságot és a lakosság bevonását.

|  |  | Dokumentum: 1.2. Koncepció Terv. I Fázis |
| --- | --- | --- |
|  | # MINIMUM PILOT |  |
|  | I. FÁZIS | 1-3 hónap |
|  | ## Fogyasztási profilok elemzése | ## Fokozatos megosztási tevékenység előkészítése |
|  | 1 db meglévő napelemes rendszer integrációja 1 db 15 kW-os napelemes rendszer (Járóbeteg-Ellátó Centrum) műszaki állapotfelmérése Inverter kommunikációs képességének vizsgálata Termelési adatok gyűjtésének megkezdése | Egyszerűsített megosztási algoritmus kidolgozása 3 felhasználóra Jogi keretek előzetes vizsgálata MEKH előzetes konzultáció kezdeményezése |
|  | ## Alapdokumentációk előkészítése | Minimum |
|  | Szándéknyilatkozatok beszerzése 3 intézménytől Előzetes műszaki koncepció Költségbecslés a pilot projektre | 3 felhasználási hely összevonásának előkészítése 3 kiválasztott intézmény azonosítása azonos trafókörzetben Csatlakozási pontok műszaki felmérése |

|  |  | Dokumentum: Koncepció Terv. II Fázis |
| --- | --- | --- |
|  | # BŐVÍTETT PILOT |  |
|  | II. FÁZIS | 4-9 hónap |
|  | ## Minimum 10 db kritikus intézmény energetikai felmérése | ## Szerződéses leltár készítése |
|  | Hungarospa komplexum Járóbeteg-Ellátó Centrum Polgármesteri Hivatal Minimum 3 óvoda Minimum 2 hőközpont Minimum 2 kulturális intézmény Fogyasztási adatok elemzése (3 év visszamenőleg) | 10 intézmény jelenlegi energiaellátási szerződéseinek felmérése Lekötött teljesítmények dokumentálása Szerződéses kötelezettségek azonosítása Felmondási feltételek vizsgálata |
|  | ## LELTÁR | ## Képességek vizsgálata |
|  | 3 db meglévő napelemes rendszer műszaki állapotfelmérése 2×15 kW rendszer (Járóbeteg-Ellátó Centrum) 1×50 kW rendszer (Művelődési Központ) Fronius inverterek állapotfelmérése Grid forming képesség vizsgálata | 1 db gázmotoros kiserőmű black start Hungarospa gázmotor műszaki paramétereinek felmérése Black start protokoll kidolgozása Szigetüzemi működés lehetőségének elemzése |
|  | ## FELTÉTTEL | Részletes dokumentáció készítése |
|  | Minimum 5 db vezérelhető fogyasztó azonosítása Klímaberendezések felmérése (becsült 100 kW) Hőszivattyúk azonosítása (becsült 50 kW) Vezérlési interfészek vizsgálata Rugalmassági potenciál meghatározása | 10 intézmény energetikai auditjának dokumentálása Műszaki állapotfelmérés jelentés Black start vizsgálati jegyzőkönyv Vezérelhető fogyasztók katasztere |
|  | ## LÉPÉSEK |  |
|  | TENK Nonprofit Kft. alapításának előkészítése Alapító okirat tervezet 3.000.000 Ft törzstőke biztosítása Cégbírósági előkészítés |  |

|  |  | Dokumentum: Koncepció Terv. III Fázis |
| --- | --- | --- |
|  | # TELJES KÖRŰ IMPLEMENTÁCIÓ |  |
|  | III. FÁZIS | 10-24 hónap |
|  | Önkormányzati intézmények bevonása | Grid forming infrastruktúra teljes kiépítése |
|  | 70+ intézmény teljes körű integrációja Teljes POD lista feldolgozása Komplex fogyasztási profil elemzés | 684 kWp DC / 450 kVA AC kapacitás tervezése VSC alapú inverterek specifikációja Black start képesség minden kritikus ponton |
|  | Mikrogrid zónák kialakítása | Smart grid rendszer implementációja |
|  | Járóbeteg-Ellátó Centrum zóna Polgármesteri Hivatal zóna Hungarospa zóna | 70+ okos mérő telepítése ECOBOX központi adatgyűjtő rendszer 15 perces mérési intervallum 30 napos adattárolási kapacitás |
|  | Komplex vezérlési rendszer | Pénzügyi és jogi struktúra véglegesítése |
|  | 300-400 kW vezérelhető fogyasztói kapacitás Dinamikus terheléselosztás Szezonális optimalizáció | Transzferár dokumentáció ÁFA pozíció tisztázása Biztosítási szerződések Finanszírozási szerződések |
|  | Zónák közötti koordináció | Dokumentáció és szabályzatok |
|  | Teljes körű engedélyeztetés MEKH energiaközösségi regisztráció OPUS TITÁSZ hálózati megállapodások Építési engedélyek Környezetvédelmi engedélyek | Üzemeltetési szabályzat Villamosenergia-megosztási szabályzat Tagsági szabályzat Adatkezelési szabályzat |
|  | Monitoring és jelentési rendszer |  |
|  | KPI dashboard Negyedéves jelentések Folyamatos optimalizáció Compliance monitoring |  |

|  |  | Megbízó által biztosított közreműködések |
| --- | --- | --- |
|  | # FOLYAMATOS FELADATOK (minden fázisban) |  |
|  | Adatszolgáltatás | Jogszabályi megfelelőség |
|  | MEKH felé negyedéves energia mérlegjelentés Önkormányzat felé havi monitoring jelentés Folyamatos dokumentáció vezetése | Jogszabályváltozások követése Szabványok frissítése Hatósági kapcsolattartás |
|  | Stakeholder kommunikáció |  |
|  | Lakossági tájékoztatás Testületi előterjesztések Partnerek koordinációja Pályázat-Figyelés |  |