| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 11. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/3087/2026. A 2026. február hó 26-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Pataki Zsuzsanna városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | egyszerű többség |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2026. évi intézmény-felújítási munkák előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló város 2026. évi költségvetésében intézmény-felújításra 60 millió forint (14. melléklet 2/ÖK soron) került elkülönítésre, illetve további 20 millió forint úgynevezett vis maior keretként került elkülönítésre (14. melléklet 3/ÖK soron), mely az intézményeknél év közben előre nem tervezhető káresemények elhárítására nyújt fedezetet.

A Hivatal felmérte az intézmények 2026. évre előre jelzett felújítási igényeit, mely ebben az évben is jóval meghaladja a rendelkezésre álló keretet. A beérkezett igények az előterjesztés 1. mellékletét képezik. A tisztasági festés és egyéb karbantartási feladatok elvégzésére az intézményfelújítási keret terhére nincs lehetőség.

Az előkészítés megkezdése érdekében előzetesen az intézmények helyszíni bejárását szükséges megtartani.  Javasoljuk, hogy a szakbizottság és a képviselő-testület érdeklődő tagjainak részvételével kerüljön sor a városi közintézmények ütemezés szerinti, legfeljebb 2 napot igénybe vevő bejárására. A bejárás során szerzett tapasztatok, az intézményvezetőkkel történő személyes egyeztetések alapján meghatározható az elvégzendő feladatok közötti kiemelt fontossági sorrend, majd az elvégzendő feladatok meghatározását követően pedig sor kerülhet az ajánlatkérési dokumentáció összeállítására. Az ajánlattételi időszakban a meghívott vállalkozók maguk mérik fel a munkákat az intézmények és a megbízott műszaki ellenőr közreműködésével. A vállalkozási szerződéseket az intézményvezetők kötik meg a nyertes vállalkozókkal.

A felújítási munkálatokat a következő ütemezésben tervezzük megvalósítani, tekintettel a munkavégzés megfelelő időpontjára, az intézmények - óvodák és konyhák - nyári szabadságolási rendjére:

- műszaki ellenőr kiválasztása március 9-ig;

- március 20-ig a helyszínek bejárása - javaslatunk: 2026. március 16-17. (hétfő-kedd);

- március 27-ig az ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása;

- április 3-ig az ajánlattételi felhívás kiírása;

- április 20-ig az ajánlatok beadása;

- május 4-ig a beérkezett ajánlatok elbírálása (esetleges hiánypótlásokkal)

- május 22-ig szerződéskötés, munkakezdések

- augusztus 28-ig – vagy a szükséges időpontig – a munkák befejezése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2026. (II. 26.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az intézmény-felújítási munkálatok tervezett ütemét.

Az intézmények részéről jelentkező felújítási igények helyszíni megismerése, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása érdekében - az elvégzendő munkálatok meghatározása céljából - az alábbi képviselők részvételét támogatja az előkészítésben:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: ütemezés szerint”

Hajdúszoboszló, 2026. február 12.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető