| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  | 14. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/11349/2026. A 2026. május hó 21-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság |
|  | Döntés jellege: | minősített többség (SZMSZ 3. melléklet b) pont) |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a DIMOP pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi megállapodás módosítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2025.(I.30.) határozattal döntött arról, hogy támogatási igényt kíván benyújtani a DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosító számú, „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel közös konzorciumban.

2025. május 15-ei Képviselő-testületi ülésen arról született döntés a 174/2025. (V.15.) határozattal, hogy a Képviselő-testület támogatja a 31 db önkormányzati fenntartású intézmény épületeinek és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 34 db saját tulajdonú telephelyének energia menedzsment pályázatba történő bevonását. Összesen 65 db telephelyet kíván bevonni az energiamenedzsment szoftver által kezelt adatkörbe. A projekt előkészítési szakaszában történt előzetes igényfelmérések alapján összesen 129 db mérésivégpont, illetve 28 db beavatkozó, vezérlési eszköz kerül kialakításra, illetve telepítésre.

A projekt részeként valósul meg az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése, a Közintézményi Energiamenedzsment Platformmal történő (Továbbiakban: KEP) adatkapcsolat kiépítése és az új lokális energiamenedzsment rendszer csatlakoztatása a központi rendszerhez, a KEP-hez. A bevezetett energiamenedzsment rendszer olyan adatokat szolgáltat a KEP felé, amelyek alkalmasak nemzetgazdasági és szakpolitikai szintű döntések előkészítésére is. Az Önkormányzatnak, mint Kedvezményezettnek kell gondoskodnia arról, hogy a támogatásból kiépített rendszere és a KEP között az adatkapcsolat megfelelően beállításra kerüljön és az 5 éves fenntartási időszak alatt is működjön.

A projekt címe: „Energiamenedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló város intézményeiben és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein”, azonosítószáma DIMOP_PLUSZ-2.1.1.-24-2025-00013.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata konzorciumi tag által elnyert támogatás: 201 106 325,- Ft

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. konzorciumi tag

által elnyert támogatás:                                                                                             22 960 000,- Ft

Megítélt támogatás összesen a Támogatási Szerződés alapján:		           224 066 325,-Ft.

A pályázat célja az energiamenedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló város intézményeiben és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein, melynek elsődleges célja az energiafelhasználás optimalizálása, a költségek csökkentése és a fenntarthatóság előmozdítása. A tervezett rendszer lehetővé teszi az energiafogyasztás, illetve megújuló energiaforrások integrálása esetén a termelés, folyamatos nyomon követését, elemzését, valamint a hatékony beavatkozásokat a fogyasztás csökkentése érdekében.

A pályázat előkészítése során elkészült a pályázat beadásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány (Továbbiakban: MT) és a pályázat előzetes műszaki dokumentációja.

A projekt megvalósítása előtt első lépésként a projektmenedzsment szervezetet kell létrehozni a projektfeladatok ellátása érdekében, melynek hiányában egyetlen beszerzés sem indítható.

Az Energiaügyi Minisztérium Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága állásfoglalása alapján „elszámolható költségnek az a költség minősül, amely a támogatási szerződésben rögzítésre került, a projekt céljához közvetlenül kapcsolódik, az elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és bizonylattal alátámasztott.

Konzorciumi megvalósítás esetén ezen követelmények teljesülését konzorciumi tagonként szükséges vizsgálni, azaz a költség annak a szervezetnek a vonatkozásában számolható el, amelynél az ténylegesen felmerül.

A fentiekre tekintettel, amennyiben a projektmenedzsment feladatokat a Polgármesteri Hivatal munkavállalói látják el, és a kapcsolódó költségek a Polgármesteri Hivatalnál merülnek fel, úgy ezen költségek elszámolhatóságának biztosítása érdekében indokolt a Polgármesteri Hivatal konzorciumi tagként történő bevonása.”

Ez azt jelenti, hogy projektszinten kötelezően kell alkalmazni legalább 1 fő projektmenedzsert, 1 fő pénzügyi vezetőt és 1 fő szakmai vezetőt. A projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai vezető a projekt teljes időtartama alatt legalább heti 20 órában köteles a projektfeladatokat ellátni. Ez a ráfordítás a projektre fordított tényleges munkaidőre vonatkozik, nem elegendő pusztán a fennálló közszolgálati vagy munkaviszony, amennyiben nem konzorciumi partner a Hivatal. A projekttevékenység időráfordítását igazolni szükséges.

Megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatás nem minősül bérköltségnek, nem munkaviszony jellegű foglalkoztatás, számvitelileg és elszámolhatósági szempontból nem bérköltség, tehát ezen a költségsoron nem elszámolható. A projektszervezet tagjaival közszolgálati vagy munkaviszonyt kell létesíteni.

A projektszervezet megalakulását követően van lehetőség a beszerzések előkészítésére illetve lebonyolítására, így elsőként beszerzési eljárást kell indítani a műszaki elhelyezési tervek elkészítésére vonatkozóan, konzorciumi tagonként. Ezt követően kerül sor a közbeszerzési szakértő kiválasztására, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet kiválasztására. A Közbeszerzési Felügyelei Főosztály (továbbiakban: KFF) előzetes ellenőrzését követően pedig a kivitelezés megvalósítására irányuló eljárás lefolytatására. A kivitelezés tervezetten 8 hónap alatt fog megvalósulni. A projekt tervezett befejezési határideje 2027. május 27.

2026. március 03. napján vette át az Önkormányzat papír alapon a végleges Támogatási Szerződést a Támogató által jóváhagyott mellékletekkel, ez lehetővé tette a projekt megvalósítás előkészítését, mely azonnal akadályba ütközött a projektmenedzsment szervezet kialakítás eddigi gyakorlattól eltérő kialakítása, illetve elszámolhatósága okán.

A Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására 2025. március 1-jén került sor, melynek módosítása, illetve új, 3 oldalú, egységes szerkezetű Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése válik szükségessé, mely az előterjesztés mellékletét képezi eltérő színnel jelölve a kiegészítéseket (kék színnel az új szöveg, sárga kiemeléssel, áthúzással a megszűnő szöveg látható).  Az Energiaügyi Minisztérium előzetesen jóváhagyta a csatolt tervezetet.

Ez a megállapodás részletesen tartalmazza a konzorciumi tagok által tervezett tevékenységek megvalósítását a projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, szakmai tartalommal illetve a költségvetéssel összhangban. Tartalmazza továbbá a Tagok által a projekt keretében elszámolható költségeinek összegét és az arra jutó támogatást.

Jelenleg a projekt megvalósítási szakaszát szeretnénk elkezdeni. Ahhoz, hogy a projekt megvalósítása elkezdődhessen, szükséges a 2025. december 16-án aláírt Konzorciumi Megállapodást módosítása, illetve új, 3 oldalú, egységes szerkezetű Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése válik szükségessé, mely az előterjesztés mellékletét képezi eltérő színnel jelölve a kiegészítéseket.  Az Energiaügyi Minisztérium előzetesen jóváhagyta a csatolt tervezetet.  A megállapodás módosítás a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. képviselőjének személyében történő változás miatt is szükségszerű.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2026. (V.21.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a DIMOP_PLUSZ-2.1.1- 24-2025-00013  azonosító számú „Energiamenedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló város intézményeiben és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein”  című projekt megvalósítására 2025.12.19. napján aláírt konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását, illetve új, egységes szerkezetű megállapodás megkötését a konzorciumi tagok számának bővülése, valamint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. aláírásra jogosult képviselőjének változása okán.

- Az új konzorciumi tag: a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal.

- Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. aláírásra jogosult új képviselője: Makai Péter

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő:  2026. május 31.”

Hajdúszoboszló, 2026. május 04.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető