| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 18. …………….……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/13661/2025 A 2025. május hó 15.-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | aláíró |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | minősített többség (Mötv. 42.§ 1.) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

A városvezetés kiemelt célja a közvilágítási hálózat energiatakarékos LED fényforrás segítségével történő felújítása. Ezen cél érdekében 2024. évben elkészült a város közvilágítási hálózatának korszerűsítési terve. A város közvilágítása jelenleg részben energiatakarékos fényforrással szerelt THORN típusú lámpákkal, részben Na fényforrású lámpákkal van megoldva. A lámpatestek jelentős része TK-04 típ. lámpakarral, illetve kandeláber oszlopok esetén acél és beton lámpakarral van szerelve. A fő utcák megvilágítása általában kielégítő minőségű, de többnyire nagy teljesítményű fényforrások vannak beépítve. Az elkészült terv a város minden utcájára, terére és minden egyes lámpájára vonatkozik, kivéve azokat a helyeket, ahol már korszerű, LED alapú világítástechnikai berendezések vannak felszerelve. A tervnek nem része a hálózat bővítése, vagy a vezeték cseréje, csak a meglévő lámpák cseréjével, az esetleges hiányok pótlásával foglalkozik.

A tervezett korszerűsítés által elért változások.

A településen jelenleg 4242 db lámpa üzemel, felvett teljesítményük 325,542 kW.

A korszerűsítésből kivont, megmaradó LED lámpatestek száma: 386 db.

A tervezett új lámpatestek száma: 3760 db.

Összesen a korszerűsítés után: 4146 db lámpatest fog majd üzemelni.

A tervezett bővítés teljesítménye: 188,418 kW.

A megmaradó lámpák teljesítménye: 25,589 kW.

A korszerűsítés utáni teljesítmény: 214. 007 kW.

A terv szerinti teljesítmény megtakarítás 111,535 kW, mely hozzávetőleg 34 %-os beépített teljesítmény csökkenést feltételez.

2025. évben az Önkormányzat 183 millió Ft összeget különített el a közvilágítási hálózat üzemeltetési/karbantartási költségeire. Ebből az összegből 33,5 millió Ft a karbantartás tervezett kiadásai.

A terv részét képezi továbbá a kiválasztott helyszíneken komplex közvilágítási vezérlési rendszer kiépítése és üzemeltetésének támogatása. A rendszer biztosítja a világítótestek vezérlését, melyen keresztül a felhasználó, az üzemeltető

kommunikálhat a világítótestekkel, beállításokat végezhet, riportokat generálhat. A lámpavezérlők vezérlik az egyes világítótesteket, mint pl. a ki- és bekapcsolást, a teljesítményszabályozást. Hibajelenség esetén a rendszernek riasztási üzenetet kell küldenie email vagy SMS formában. A hibaüzenetnek olyannak kell lennie, hogy az alapján számos hiba megkülönböztethető legyen (pl. driver hiba, betáp oldali probléma, szakasz hiba). Kiegészítő szenzor telepítésével a mozgásérzékelés is megoldható, ezáltal lehetővé téve adott terület megvilágítási szintjének változtatását az érzékelt mozgás függvényében. Ilyen eset lehet például sportpálya, parkoló világítása.

Az energiatakarékosságon kívül más szempontokat is figyelembe kell venni a közvilágítási hálózat felújítása során. A 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6 4. cikkének (1) bekezdése tiltja egyes, higanyt tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések uniós piacon történő forgalomba hozatalát és az Unióba történő behozatalát. Az említett irányelv III. melléklete többek között felsorol egyes, hozzáadott higanyt tartalmazó lámpákat, amelyek az említett mellékletben meghatározott időpontokig mentesülnek a szóban forgó tilalom alól. Ez a mentesség a nem lineáris halofoszfát fénycsövek esetében 2016. április 13-án, egyeskompakt fénycsövek esetében 2023. február 24-én, az általános világítási célt szolgáló fénycsövek esetében pedig 2023. augusztus 24-én lejárt. A nem lineáris háromsávos foszfor fénycsövek esetében a mentesség 2025.február 24-én járt le. Az általános világítási célt szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú nagynyomású nátrium(gőz)lámpák többsége esetében a mentesség 2023. február 24-én lejárt, a fennmaradó, a 2011/65/EUirányelv III. melléklete 4. bejegyzésében felsorolt általános világítási célt szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpák esetében pedig 2027. február 24-én jár le.

Ez azt jelenti, hogy hamarosan megszűnik ezen lámpatestek forgalomba hozatala, így a meglévő lámpatestek javításához szükséges izzók – a készletek kimerülését követően – nem lesznek elérhetők a piacon.

A 2025. évi városi költségvetés nem tartalmaz elkülönített forrást a fejlesztés megvalósítására vonatkozóan. Előzetes tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés várható költsége 820 M Ft, ezen felül egyéb járulékos költséggel (közbeszerzés és műszaki ellenőrzés) is számolni szükséges.

Előzetes indikatív ajánlatkérés és tapasztalat alapján a közbeszerzési tanácsadó, a közbeszerzési eljárás díja, illetve a műszaki ellenőrzés – a műszaki ellenőr közreműködése már a közbeszerzési eljárás lefolytatásban is szükséges – feladatellátásra legalább bruttó 12 M Ft összegű kiadással szükséges terveznie az Önkormányzatnak.

A beruházás mértékét tekintve álláspontunk szerint a megvalósítás ütemezhető, melynek megfinanszírozására jelen körülmények között kétféleképpen látunk lehetőséget:

1/ A Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. saját beruházásában

2/ Az Önkormányzat beruházásában, hitel felvételével

A két lehetőség előnyeit és hátrányait mérlegelve az alábbi megállapítások tehetők:

- Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt mint a város közvilágítási hálózatának üzemeltetője a saját eredménytartaléka terhére elvégzi a beruházást – részben vagy a teljes hálózatot érintően -,  így nem szükséges az önkormányzat számára hitelfelvétel a beruházás finanszírozása érdekében. Ahogyan fentebb is írtam, a közvilágítási hálózat üzemeltetési költségére - csak közüzemi díj – a  2025. évi költségvetésben tervezett díj megközelíti a 150 M Ft összeget. A teljes közvilágítási hálózat korszerűsítése során - a terv alapján prognosztizált – a beépített teljesítmény csökkenés hozzávetőlegesen 34 %-os. 2025. évben 52,580 Ft/kWh a villamos energia díja, ami rendhasználati díjjal számolva összesen 111,63 Ft/kWh összes kiadást jelent az Önkormányzat számára. A 2025. évi villamosenergia díjjal számolva 111,535 kW teljesítmény csökkentés hozzávetőlegesen évi 50 M Ft összegű megtakarítást eredményezhet a város számára a közüzemi díj tekintetében. Ez a mérték változik az energia és egyéb díjak változása során.

A részleges felújítás során elsődlegesen a nagyfogyasztással, magas megvilágítási szinttel rendelkező utcák korszerűsítésének elvégzése javasolt az I. ütemben, hiszen a beruházás bekerülési költségének csökkenésén túl a beépített teljesítményre vonatkozó, várható megtakarítás mértéke kedvezőbb az össz városi szinthez képest. További egyeztetés tárgyát képezheti a projekt ütemezésén túl, a  terv műszaki tartalmának további csökkentése, mérlegelve a rendszer vezérlése kiépítésének időszerűségét – nem vitatva annak hasznosságát -, tekintve, hogy lényegesen megemeli a beruházás költségét. Felek egyeztetése szükséges a megtakarítás esetleges megosztásával kapcsolatosan.

- Az önkormányzat feltételes közbeszerzést bonyolít le. A szükséges forrás biztosítása érdekében hitelt vesz fel a beruházás finanszírozása érdekében. A hitel felvételéhez kormányzati engedély szükséges. Amennyiben az önkormányzat olyan ügyletet kíván kötni, mely közbeszerzési eljáráshoz kötött, akkor az alábbiak szerint javasolt eljárni: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Ezen követelmény körébe tartozik az is, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához és a szerződés megkötéséhez szükséges feltételek fennállása esetén írja ki a közbeszerzési eljárást. A jogszabályok nem tiltják, hogy a kormányzati engedély iránti kérelem benyújtására már a közbeszerzés megindítása előtt sor kerüljön, ekkor azonban a közbeszerzési eljárás eredményessége nem a kormányzati döntés tartalmától válik függővé. Amennyiben az önkormányzat a közbeszerzési eljárást a kérelem benyújtása, valamint a kormányzati döntést megelőzően indítja meg, úgy javasolt a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak szerint feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, vagy a részvételi határidőt követően bekövetkezik, az az eljárást eredménytelenné nyilvánítását eredményezheti.

FONTOS! Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége /hitelfelvétel/ az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az idei évben a város költségvetésben tervezett ilyen jellegű bevételek összege 1 982 755 000 Ft.

Az előzetes kalkulációk alapján amennyiben hitelfelvételére kerül sor, úgy 12 éves futamidőre 7,55%-os kamatszintet számítva a 820 M Ft-os hitelfelvétel esetén 1 200 M Ft összeget szükséges visszafizetni a futamidő végéig. Amennyiben figyelembe vesszük az EKR rendszerből származó esetleges bevételt, a karbantartási költségek csökkenését, valamint az energiamegtakarítást - a jelenlegi villamosenergiadíjakat figyelembe véve -, úgy a beruházás minimum 12 év alatt, vagy azon túl térülhet meg.

Lehetőségként előtérbe kerülhet a beruházás ütemezése. Az előzetes kalkulációk alapján megközelítőleg a beruházási költség feléből a tervezett energiamegtakarítás 61% is elérhető akár.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (V. 15.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajdúszoboszló Város közvilágítási hálózata

- teljes körű

- részleges

korszerűsítésének megkezdését 2025. évben.

A korszerűsítést a

- a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. saját beruházásaként támogatja megvalósítani. A Képviselő-testület felkéri a Zrt. vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

- az Önkormányzat beruházásában, hitel felvételével javasolja megvalósítani. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel felvételéhez szükséges intézkedések megtételére a Képviselő-testület tájékoztatása mellett. A megvalósítás előkészítéséhez - közbeszerzés és műszaki ellenőrzés - szükséges bruttó 12 M Ft keretösszeget a 2025. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: folyamatos”

Hajdúszoboszló, 2025. május 8.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető