| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 16. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/16617/2025 A 2025. június hó 12-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Mártonné Német Enikő pályázati ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42.§ (1) pont) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szilfákalja 19-43. sz. előtti pályázati projekt kivitelezési munkálatainak határidő hosszabbításával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” című (TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006) pályázat megvalósításához kapcsolódóan a Képviselő-testület elfogadta a 136/2025. (IV.17.) sz. határozatával elfogadta a kivitelező pótmunka igényét és biztosította a szükséges forrás összegét.

A pótmunkák az alábbiakat foglalták magukban:

- a 31-43 sz között az I.szakaszon (0+010 - 0+058 szelvény között) a kétoldali régi, eltérő méretű és töredezett süllyesztett szegély bontását és újraépítését, valamint a jobb oldali Parkoló területén a kiemelt szegély bontását és újraépítését.

- a 19-31 sz. között az I. szakaszon (0+060 - 0+125 szelvény között) a régi útburkolat bontását, új Ckt útalap építését és a Garázsok előtti közterületi részen a meglévő töredezett betonburkolat bontását és újraépítését a biztonságos csapadékvíz elvezetése érdekében.

A bontási és építési munkák végzése jelentős többlet kapacitást és többlet időt igényel,  a Vállalkozó az eredeti szerződésben vállalt határidőre nem tudja vállalni azok kivitelezését, így a szerződésben rögzített teljesítési határidő meghosszabbítását kérelmezte. Figyelembe véve a pótmunkaként elrendelt munkák mennyiségét, a befejezési határidő 6 héttel való meghosszabbítását javasolja a műszaki ellenőr. Nyilatkozatában megerősítette, hogy az út és parkoló felújítási valamint a park rekonstrukciós munkák vonatkozásában is indokolt a határidő meghosszabbítása, hiszen a két munkaterület közvetlenül csatlakozik egymáshoz, amely egy szerves egésznek tekintendő, valamint az egymásra épülő, egymást követő technológiai és egyéb munkafolyamatok (és a parképítési munkák végzése építési munkák elvégzése után következhet) időszükséglete megköveteli azt.

A munkaterület átadás-átvételek dátuma 2024.12.23.

A vállalkozási szerződések 6.1 Teljesítési határidők pontjában foglaltak alapján:

„Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot a munkaterület átadás-átvételétől számított 6 hónap határidőn belül köteles elvégezni.”

A hatályos Vállalkozási szerződésekben szereplő teljesítési határidő: 2025.06.22.

További 6 hét biztosításával a módosított teljesítési határidő: 2025.08.03.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VI.12.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006) és a „Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón” (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00046) című pályázatok esetében a Vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidő (munkaterület átadás-átvételétől számított 6 hónap határidőn belül) további 6 héttel történő meghosszabbítását.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. június 4.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető